## информация к штабам по отоп сез
для А.В. Шмырёва
Оперативные данные
по подготовке учреждений культуры к отопительному сезону 2010-2011гг.
по состоянию на « » мая 2010 года
Уровень готовности согласно графика должен быть________%
№ п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Наименование муниципального образования, Министерства, Департамента
|  |  | план | факт | % выполн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7
1.Ремонт котельных
1.1. | Ремонт котлов | ед. тыс.руб
тыс. руб.
1.2. | Ремонт вспомогательного оборудования (газ) | ед.
тыс.руб
1.3. | Замена котлов | ед.
тыс.руб
1.4. | Ремонт ведомственных котельных | ед.
тыс.руб
| ВСЕГО: | ед.
| Итого: | тыс.руб.
| Прирост относительно предыдущей недели | ед.
2.Ремонт наружных инженерных сетей
2.1. | Ремонт тепловых сетей | м.п.
тыс.руб
2.2. | Ремонт ЛЭП | м.п.
тыс.руб
2.3. | Ремонт ТП | ед.
тыс.руб
2.4. | Ремонт системы водоснабжения, водозаборов | м.п.
тыс.руб
2.5. | Ремонт системы канализации | м.п.
тыс.руб.
| ВСЕГО: | ед.
| Итого: | тыс.руб.
| Прирост относительно предыдущей недели | ед.
3.Подготовка учреждений культуры
3.1. | Промывка систем центрального отопления | здание
тыс.руб.
3.2. | Ремонт системы центрального отопления | здание
тыс.руб.
3.3. | Опрессовка системы центрального отопления | здание
тыс.руб.
3.4. | Ремонт узлов управления | ед.
тыс.руб.
3.5. | Форма № 8 | ед.
3.6. | Ремонт систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, канализации | м.п
тыс.руб.
3.7. | Изоляция трубопроводов центрального отопления | кв.м.
тыс.руб.
3.8. | Ремонт электрощитовых | ед.
тыс.руб.
3.9. | Ремонт электропроводки | м.п.
тыс.руб.
3.10. | Ремонт кровли | кв.м
тыс.руб.
3.11. | Ремонт межпанельных швов | м.п.
тыс.руб.
3.12. | Ремонт фасадов | кв.м
тыс.руб.
3.13. | Ремонт входных дверей | ед.
тыс.руб.
3.14. | Ремонт отмостки | кв.м
тыс.руб.
3.15. | Ремонт дымовентиляционных каналов | ед.
тыс.руб.
3.16. | Паспорта готовности | здание
тыс.руб.
3.17. | Ремонт дворовых санузлов | ед.
тыс.руб.
3.18. | Установка приборов учёта ГРБС- всего по плану на 2010г. | ед.
тыс.руб.
| ВСЕГО: | ед.
| Итого: | тыс.руб.
| Прирост относительно предыдущей недели | ед.
4.Создание запасов топлива
4.1. | Мазут | тыс.тонн
тыс.руб.
4.2. | Уголь | тыс.тонн
тыс.руб.
4.3. | Дрова | тыс.куб. м
тыс.руб.
4.4. | Печное топливо | тыс. тонн
тыс.руб
| Итого: | тыс.руб
| Прирост относительно предыдущей недели | ед.
5.Благоустройство
5.1. | Уборочная техника (инвентарь) | ед.
тыс руб.
5.2. | Заготовка песко-соляной смеси | тыс.тонн
тыс.руб.
| Итого: | тыс. руб.
| Прирост относительно предыдущей недели | ед.
| Прочие виды работ | тыс.руб.
| Прирост относительно предыдущей недели | ед.
| ДЕНЕЖНЫЕЕ СРЕДСТВА | тыс.руб.
Непокрытые денежные средства |  | тыс.руб.
Общий процент выполнения в натуральном выражении без закупок топлива и благоустройства
Начальник отдела госзаказа и МТРО |  |  |  | Е.А.Рузанова
Департамента культуры и архивовногодела
Ульяновской области
Исп. Пензовский Иван Иванович
44-47-26

## Ившиной 30.08.08
Информация о прохождении отопительного сезона 2008-2009 г.г. по учреждениям культуры Муниципальных образований Ульяновской области
№ п/п | Название Муниципального образования | Всего культурных учреждений | Всего зданий | Затраты на ремонт зданий, (тыс. руб.) | [5 empty] | Готовность систем отопления |  |  |  |  | Подготовка внутрен. теплоэнергетического оборудования и систем отопления, тыс. руб |  |  | Всего затрат на подготовку, тыс. руб.(план) 4+16+19 | Всего затрат на подготовку, тыс. руб., (факт) 5-10-17+20+22 | % выполнения | Состояние готовности учреждений к отопительному сезону |  | Наличие утвержденного плана мероприятий | Наличие акта готовности системы отопления | Наличие акта готовности здания | Наличие актов готовности на котельные | Наличие аттестованного персонала котельных | Наличие запасов топлива (Разрешение на пуск газа) | Наличие приказа на назначение ответственного лица | Наличие договоров поставки газа, холодной и горячей воды | Задолженность за потребление ТЭР (тыс. руб.), (+ -) | Выполнение работ по утеплению дверей | Наличие доводчиков на дверях | Наличие двойного остекления % | Наличие штапиков и замазки на оконных переплетах | Выполнение работ по утеплению оконных переплетов | Закрытие вентиляционных окон в цокольных этажах | Закрытие слуховых окон на чердаках | Наличие договора на аварийное и техническое обслуживание | Наличие приборов учета тепла | Наличие счетчиков учета ХВС и ГВС
|  |  |  | Бюджет (тыс. руб.) |  |  | В т. ч. ОЦП |  |  | Заготовка твердого отоплива, % | Готовность эл. систем отопления, % | Собственные котельные (газ.), центральное отопление (ЦО). |  | Кол-во неотапливаемых учреждений | [6 empty] | Кол-во готовых | Кол-во неготовых
|  |  |  | Заложено | Освоено | % освоения | Заложено | Освоено | % освоения |  |  | Всего котельных | Имееются паспорта готовности |  | Заложено | Освоено | % освоения
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | МО Цильнинский район | 30 | 30 | 279.9 | 116.5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 6 | 85 | 43.2 | 51 | 475.5 | 170.2 | 35 | 15 | 15
2 | МО Старокулаткинский район | 42 | 22 | 65 | 28.1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 60 | 95 | 4 | 4 | 2 | 371.1 | 141 | 38 | 518.1 | 223.1 | 43.1 | 30 | 12
3 | МО Инзенский район | 80 | 58 | 3488.6 | 2206.9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 85.9 | 0 | 0 | 3837.1 | 2339.5 | 61 | 19 | 0
4 | МО город Барыш | 6 | 3 | 1646.5 | 1135 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1811.5 | 1135 | 62 | 6 | 0
5 | МО Барышский район | 74 | 51 | 625.8 | 570 | 91 | 0 | 0 | 0 | 69т.864 куб. м. | 100 | 4 | 4 | 0 | 200 | 170 | 85 | 1375.8 | 1170 | 85 | 74 | 0
6 | МО Радищевский район | 22 | 18 | 36.5 | 26.1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 38 | 60.9 | 38.1 | 63 | 22 | 0
7 | МО Сурский район | 28 | 28 | 689.9 | 275 | 40 | 199.2 | 100 | 100 | 30 | 100 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 710.5 | 286 | 40.3 | 15 | 13
8 | МО Базарносызганский район | 29 | 15 | 427 | 197 | 46 | 150 | 150 | 100 | 50 | 40 | 1 | 1 | 0 | 20 | 50.9 | 0 | 634 | 349.9 | 55 | 21 | 8
9 | МО Старомайнский район | 24 | 24 | 5681.4 | 2672.5 | 47 | 5285 | 2495 | 47.2 | 100 | 100 | 1 | 1 | 4 | 150 | 150 | 100 | 6693.4 | 2884.5 | 43.1 | 12 | 12
10 | МО Чердаклинский район | 27 | 25 | 3523.3 | 1780.2 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | 2 | 0 | 74.8 | 59.5 | 79.5 | 4176.5 | 1911.1 | 45.7 | 27 | 0
11 | МО Мелекесский район | 75 | 36 | 378 | 210.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 16 | 16 | 2 | 80 | 119 | 148 | 484 | 375.5 | 78 | 31 | 2
12 | МО Сенгилеевский район | 37 | 28 | 1361.7 | 660.4 | 49 | 981.5 | 0 | 0 | 77 | 100 | 1 | 1 | 1 | 336.1 | 336.1 | 100 | 2033.9 | 1109.5 | 54.5 | 36 | 1
13 | МО Кузоватовский район | 28 | 26 | 1411.5 | 570.2 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1668.9 | 576.4 | 34.5 | 19 | 9
14 | МО Ульяновский район | 44 | 22 | 2099.7 | 526 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 6 | 6 | 0 | 918 | 525 | 57.2 | 3567.8 | 1561.7 | 43.8 | 42 | 2
15 | МО Майнский район | 27 | 24 | 508.5 | 396.6 | 78 | 50 | 50 | 100 | 64 | 100 | 2 | 0 | 8 | 186.5 | 145.5 | 78 | 745 | 412.5 | 78 | 21 | 6
16 | МО г. Новоульяновск | 4 | 5 | 1487 | 415.1 | 28 | 300 | 60 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 2479 | 415.1 | 16.7 | 0 | 4
17 | МО Тереньгульский район | 20 | 20 | 95.3 | 41.6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.8 | 20.2 | 80 | 141.1 | 72.8 | 51 | 10 | 10
18 | МО Новомалыклинский район | 15 | 13 | 118 | 118 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 5 | 91 | 91 | 100 | 100 | 118 | 118 | 100 | 15 | 0
19 | МО Вешкаймский район | 24 | 21 | 161.7 | 135 | 83.4 | 1.23 | 0 | 0 | 30 | 100 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | 36.7 | 200.2 | 172 | 70 | 13 | 11
20 | МО г. Димитровград | 1 | 1 | 265.5 | 31.1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5 | 67 | 51 | 430.5 | 149.6 | 34.75 | 0 | 1
21 | МО Новоспасский район | 19 |  | 687.5 | 498.4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 | 3 | 0 | 47.7 | 37.8 | 79 | 2864.6 | 1235.7 | 43.13 | 12 | 7
22 | МО Карсунский район | 70 | 43 | 500 | 350 | 70 | 400 | 280 | 70 | 80 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 900 | 500 | 55 | 26 | 17
23 | МО Николаевский район | 32 | 28 | 305 | 30 | 9.84 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 256 | 59.8 | 23.4 | 611 | 121.8 | 19.93 | 30 | 2
24 | МО Павловский район | 45 | 29 | 220.7 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 95.2 | 28 | 24 | 0
25 | г. Ульяновск | 13 | 13 | 651 | 201 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 645 | 91 | 1733 | 1168 | 67 | 8 | 5
|  | 816 | 583 | 26715 | 13211.2 | 49.6896 | 7544.93 | 3135 | 17.488 | 40.832 | 50.6 | 98 | 49 | 127 | 4040.4 | 2674.1 | 49.432 | 38611.3 | 18591.2 | 52.3004 | 528 | 137

## Ившиной 5.08.08
Информация о подготовке отопительного сезона 2008 - 2009 г.г. по учреждениям культуры Муниципальных образований Ульяновской области по состоянию на 5.09.08
№ п/п | Название Муниципального образования | Всего культурных учреждений | Всего зданий | Затраты на ремонт зданий, (тыс. руб.) | [6 empty] | Готовность систем отопления |  |  |  |  | Подготовка внутрен. теплоэнергетического оборудования и систем отопления, тыс. руб |  |  | Проведение противопожарных мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Всего затрат на подготовку, тыс. руб.(план) 4+16+19 | Всего затрат на подготовку, тыс. руб., (факт) 5-10-17+20+22 | % выполнения | Состояние готовности учреждений к отопительному сезону
|  |  |  | Бюджет (тыс. руб.) |  |  | В т. ч. ОЦП |  |  | Внебюджет | Заготовка твердого отоплива, % | Готовность эл. систем отопления, % | Собственные котельные (газ.), центральное отопление (ЦО). |  | Кол-во неотапливаемых учреждений |  |  |  | Бюджет |  |  | Внебюджет |  |  |  | Кол-во готовых | Кол-во неготовых
|  |  |  | Заложено | Освоено | % освоения | Заложено | Освоено | % освоения |  |  |  | Всего котельных | Имееются паспорта готовности |  | Заложено | Освоено | % освоения | Заложено | Освоено | % освоения
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | МО Цильнинский район | 30 | 30 | 279.9 | 116.5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 6 | 85 | 43.2 | 51 | 110.6 | 72.5 | 66 | 0 | 475.5 | 170.2 | 35 | 15 | 15
2 | МО Старокулаткинский район | 42 | 22 | 65 | 51.6 | 79.3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 60 | 95 | 4 | 4 | 2 | 371.1 | 156 | 42 | 82 | 36 | 44 | 5 | 518.1 | 272.6 | 52.6 | 34 | 8
3 | МО Инзенский район | 80 | 58 | 3488.6 | 2206.9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 85.9 | 0 | 0 | 262.6 | 176.3 | 67 | 0 | 3837.1 | 2339.5 | 61 | 19 | 0
4 | МО город Барыш | 6 | 3 | 1646.5 | 1135 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1811.5 | 1135 | 62 | 6 | 0
5 | МО Барышский район | 74 | 51 | 625.8 | 570 | 91 | 0 | 0 | 0 | 80 | 69т.864 куб. м. | 100 | 4 | 4 | 0 | 200 | 170 | 85 | 550 | 330 | 60 | 20 | 1375.8 | 1170 | 85 | 74 | 0
6 | МО Радищевский район | 22 | 18 | 36.5 | 30 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 63 | 16.4 | 10 | 61 | 0 | 60.9 | 45 | 74 | 22 | 0
7 | МО Сурский район | 28 | 28 | 689.9 | 285 | 41.3 | 199.2 | 192.2 | 100 | 50 | 40 | 100 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 10 | 50 | 0 | 710.5 | 345 | 49 | 18 | 10
8 | МО Базарносызганский район | 29 | 15 | 427 | 271 | 63 | 150 | 150 | 100 | 0 | 50 | 40 | 1 | 1 | 0 | 61.4 | 53.9 | 0 | 187 | 133 | 71 | 0 | 675.4 | 457.9 | 68 | 21 | 8
9 | МО Старомайнский район | 11 | 26 | 5681.4 | 2672.5 | 47 | 3180 | 2495 | 78.5 | 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 4 | 150 | 150 | 100 | 862 | 862 | 100 | 0 | 6693.4 | 2884.5 | 43.1 | 14 | 12
10 | МО Чердаклинский район | 27 | 25 | 3523.3 | 1780.2 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6 | 2 | 0 | 74.8 | 59.5 | 79.5 | 559 | 130.9 | 23.4 | 0 | 4176.5 | 1911.1 | 45.7 | 27 | 0
11 | МО Мелекесский район | 75 | 36 | 378 | 310.5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 16 | 16 | 2 | 80 | 119 | 148 | 26 | 26 | 100 | 20 | 484 | 475.5 | 98 | 31 | 2
12 | МО Сенгилеевский район | 37 | 28 | 1361.7 | 660.4 | 49 | 981.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 336.1 | 336.1 | 100 | 336.1 | 113 | 34 | 0 | 2033.9 | 1636 | 70 | 36 | 1
13 | МО Кузоватовский район | 28 | 26 | 1411.5 | 570.2 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 257.4 | 6.2 | 2.4 | 0 | 1668.9 | 576.4 | 34.5 | 19 | 9
14 | МО Ульяновский район | 44 | 22 | 2099.7 | 526 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 6 | 6 | 0 | 918 | 525 | 57.2 | 550.1 | 510.7 | 92.8 | 0 | 3567.8 | 1561.7 | 43.8 | 42 | 2
15 | МО Майнский район | 27 | 24 | 508.5 | 432.2 | 85 | 50 | 50 | 100 | 0 | 71 | 100 | 2 | 0 | 8 | 136.5 | 159.4 | 85 | 50 | 28.5 | 57 | 0 | 745 | 620.1 | 83 | 21 | 6
16 | МО г. Новоульяновск | 4 | 5 | 1487 | 415.1 | 28 | 300 | 80 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 2479 | 435.1 | 17.5 | 0 | 4
17 | МО Тереньгульский район | 20 | 20 | 95.3 | 70 | 73 | 0 | 0 | 0 | 600 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.8 | 23.8 | 100 | 22 | 11 | 50 | 0 | 141.1 | 104 | 74 | 14 | 6
18 | МО Новомалыклинский район | 15 | 13 | 118 | 118 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 5 | 91 | 91 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 100 | 15 | 0
19 | МО Вешкаймский район | 48 | 30 | 161.7 | 139 | 86 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | 36.7 | 35.5 | 35.5 | 100 | 0 | 200.2 | 176 | 72.5 | 19 | 29
20 | МО г. Димитровград | 1 | 1 | 265.5 | 31.1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5 | 67 | 51 | 8 | 6 | 75 | 430.5 | 430.5 | 149.6 | 34.75 | 0 | 1
21 | МО Новоспасский район | 19 |  | 687.5 | 498.4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 | 3 | 0 | 47.7 | 37.8 | 79 | 1096.8 | 699.5 | 64 | 0 | 2864.6 | 1235.7 | 43.13 | 12 | 7
22 | МО Карсунский район | 70 | 43 | 500 | 350 | 70 | 400 | 280 | 70 | 0 | 80 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 150 | 50 | 0 | 900 | 500 | 55 | 26 | 17
23 | МО Николаевский район | 32 | 28 | 305 | 30 | 9.84 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 256 | 59.8 | 23.4 | 50 | 32 | 64 | 0 | 611 | 121.8 | 19.93 | 30 | 2
24 | МО Павловский район | 45 | 29 | 220.7 | 57 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 55.2 | 46 | 15 | 341 | 147.2 | 43 | 37 | 0
25 | г. Ульяновск | 13 | 13 | 651 | 201 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 645 | 91 | 380 | 322 | 80 | 0 | 1733 | 1168 | 67 | 8 | 5
|  | 827 | 594 | 26715 | 13527.6 | 56.6176 | 5439.93 | 3247.2 | 19.02 | 794 | 43.032 | 50.72 | 98 | 50 | 127 | 4031.8 | 2711.6 | 51.672 | 6869.1 | 3756.3 | 54.304 | 490.5 | 38652.7 | 19755.9 | 57.2604 | 560 | 144

## ДШИ
№ п/п | Название Муниципального образования | Количество школ | Название | Дата приемки | % готовности | Ответственный
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | МО Цильнинский район | 2 | Большенагаткинская ДШИ | 2008-08-13 | 90 | Ершова С. В.
|  |  | Цильнинская ДШИ | 2008-08-04 | 100 | Грехова Е. .
2 | МО Старокулаткинский район | 1 |  | 2008-08-30 | 100 | Яльмеева Н. М.
3 | МО Инзенский район | 2 | Глотовская ДШИ | 2008-08-12 | 100 | Директор ДШИ Ермошина Р. М.
|  |  | Инзенская ДШИ | 2008-08-25 | 100 | Директор ДШИ Ребик И. А.
4 | МО город Барыш | 2 |  | 2008-08-15 | 98 | Артамонова О. Г., Тарасичева Л. Н., директора школ
5 | МО Барышский район | 2 | МОУ ДОД Ленинская ДШИ | 2008-08-18 | 100 | Белозерова О. П.
|  |  | МОУ ДОД Измайловская ДШИ | 2008-08-18 | 100 | Белозерова О. П.
6 | МО Радищевский район | 2 | Октябрьская ДШИ | 2008-08-14 | 100 | Директор ДШИ
|  |  | Радищевская ДШИ | 2008-08-13 | 100 | Директор ДШИ
7 | МО Сурский район | 1 |  | 2008-08-14 | 100 | Гришанов С. Л.
8 | МО Базарносызганский район | 1 | Базарносызганская ДШИ | 2008-08-15 | 100 | Директор МОУ ДОД Базарносызганской ДШИ Фокина И. Д.
9 | МО Старомайнский район
10 | МО Чердаклинский район | 2 | Чердаклинская ДШИ | 2008-08-19 | 100 | Терешкова Н. В.
|  |  | ДШИ п. Октябрьский | 2008-08-25 | 100 | Шатилина Е. И.
11 | МО Мелекесский район
12 | МО Сенгилеевский район | 3 |  | 15-18.08.2008 | 97 | Максимова Г. Ф. Директора ДШИ
13 | МО Кузоватовский район
14 | МО Ульяновский район | 5 | МОУ ДОД Ишеевская ДШИ | 2008-08-25 | 100 | Волонина Т. А.
|  |  | МОУ ДОД Ундоровская ДШИ | 2008-08-25 | 100 | Патрехаева В. Е.
|  |  | МОУ ДОД Рощинская ДШИ | 2008-08-26 | 100 | Салимзянова С. А.
|  |  | МОУ ДОД Тетюшская ДШИ | 2008-08-26 | 100 | Хайруллина Р. С.
|  |  | МОУ ДОД Темирязевская ДШИ | 2008-08-26 | 80 | Чаусова Л. В.
15 | МО Майнский район | 2 |  | 2008-08-06 | 100 | Кутырев Д. Г.
16 | МО г. Новоульяновск | 2 | МОУ ДОД Новоульяновская ДШИ | 2008-08-20 | 35 | Сидорова Е. Е.
|  |  | МОУ ДОД Криушинская ДШИ | 2008-08-12 | 100 | Янчук Г. Н.
17 | МО Тереньгульский район | 1 | Теренгульская ДШИ | 2008-08-15 | 85 | Директор ДШИ Засоренкова Т. Ф.
18 | МО Новомалыклинский район
19 | МО Вешкаймский район | 2 | МОУ ДОД ДШИ п. г. т. Вешкайма | 2008-08-14 | 100 | Директор ДШИ Соловьева Л. И.
|  |  | МОУ ДОД ДШИ п. г. т. Чуфарово | 2008-08-12 | 100 | Директор ДШИ Шахова И. Г.
20 | МО г. Димитровград | 3 |  | 2008-08-27 | 85 | Жукова Л. В., Дмитриев Н. М., Ковалевский Ю. А., Гашев И. А.
21 | МО Новоспасский район
22 | МО Карсунский район
23 | МО Николаевский район
24 | МО Павловский район |  | МОУ ДОД Павловская ДШИ | 2008-08-11 | 100 | Чекашкин В. Е.
25 | г. Ульяновск | 4 | Заволжский р-н, ДШИ №2, 5, 8, 10 | 2008-08-14 |  | Бикбулатов Р. У., Гудень Н. С., Басманов А. А., Додосов А. Н.
26 |  | 2 | Ленинский р-н, ДХШ №9, 12 | 2008-08-14 |  | Зудилов А. Н., Пурло И. А., Проскурина В. И.
27 |  | 2 | Ленинский р-н, 7, 13№ | 2008-08-15 |  | Заславская Л. Л., Васильева Т. С.
28 |  | 3 | Засвияжский р-н, №3, 6, филиал №11 | 2008-08-15 |  | Павлова Г. Н., Полуянова Е. П., Левакова С. П.
29 |  | 1 | Железнодорожный р-н, №4 | 2008-08-15 |  | Анисимова Л. Ф.
Итого: |  | 45 |  |  | 60.6818

## Прохождение отоп сезона
Информация о прохождении отопительного сезона 2008 - 2009 г.г. по учреждениям культуры Муниципальных образований Ульяновской области по состоянию на 5.09.08
№ п/п | Название Муниципального образования | Всего культурных учреждений | Всего зданий | Затраты на ремонт зданий, (тыс. руб.) | [6 empty] | Готовность систем отопления |  |  |  |  | Подготовка внутрен. теплоэнергетического оборудования и систем отопления, тыс. руб |  |  | Проведение противопожарных мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Всего затрат на подготовку, тыс. руб.(план) 4+16+19 | Всего затрат на подготовку, тыс. руб., (факт) 5-10-17+20+22 | % выполнения | Состояние готовности учреждений к отопительному сезону |  | Наличие утвержденного плана мероприятий | Наличие акта готовности системы отопления | Наличие акта готовности здания | Наличие актов готовности на котельные | Наличие аттестованного персонала котельных | Наличие запасов топлива (Разрешение на пуск газа) | Наличие приказа на назначение ответственного лица | Наличие договоров поставки газа, холодной и горячей воды | Задолженность за потребление ТЭР (тыс. руб.), (+ -) | Выполнение работ по утеплению дверей | Наличие доводчиков на дверях | Наличие двойного остекления % | Наличие штапиков и замазки на оконных переплетах | Выполнение работ по утеплению оконных переплетов | Закрытие вентиляционных окон в цокольных этажах | Закрытие слуховых окон на чердаках | Наличие договора на аварийное и техническое обслуживание | Наличие приборов учета тепла | Наличие счетчиков учета ХВС и ГВС
|  |  |  | Бюджет (тыс. руб.) |  |  | В т. ч. ОЦП |  |  | Внебюджет | Заготовка твердого отоплива, % | Готовность эл. систем отопления, % | Собственные котельные (газ.), центральное отопление (ЦО). |  | Кол-во неотапливаемых учреждений |  |  |  | Бюджет |  |  | Внебюджет |  |  |  | Кол-во готовых | Кол-во неготовых
|  |  |  | Заложено | Освоено | % освоения | Заложено | Освоено | % освоения |  |  |  | Всего котельных | Имееются паспорта готовности |  | Заложено | Освоено | % освоения | Заложено | Освоено | % освоения
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1 | МО Цильнинский район | 30 | 30 | 279.9 | 116.5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 6 | 85 | 43.2 | 51 | 110.6 | 72.5 | 66 | 0 | 475.5 | 170.2 | 35 | 15 | 15
2 | МО Старокулаткинский район | 42 | 22 | 65 | 68 | 105 | 0 | 0 | 0 | 28 | 80 | 95 | 4 | 4 | 2 | 371.1 | 161 | 43 | 82 | 38 | 46 | 5 | 518.1 | 295 | 57 | 36 | 6
3 | МО Инзенский район | 80 | 58 | 3488.6 | 2206.9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 85.9 | 0 | 0 | 262.6 | 176.3 | 67 | 0 | 3837.1 | 2339.5 | 61 | 19 | 0
4 | МО город Барыш | 6 | 3 | 1646.5 | 1135 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1811.5 | 1135 | 62 | 6 | 0
5 | МО Барышский район | 74 | 51 | 625.8 | 570 | 91 | 0 | 0 | 0 | 80 | 69т.864 куб. м. | 100 | 4 | 4 | 0 | 200 | 200 | 100 | 550 | 400 | 72.3 | 40 | 1375.8 | 1290 | 93.7 | 74 | 0
6 | МО Радищевский район | 22 | 18 | 36.5 | 30 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 63 | 16.4 | 10 | 61 | 0 | 60.9 | 45 | 74 | 22 | 0
7 | МО Сурский район | 28 | 28 | 689.9 | 350.2 | 51 | 199.2 | 192.2 | 100 | 100 | 60 | 100 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 20.6 | 100 | 0 | 710.5 | 470.8 | 66.3 | 20 | 8
8 | МО Базарносызганский район | 29 | 15 | 427 | 316 | 74 | 150 | 150 | 100 | 0 | 80 | 70 | 1 | 1 | 0 | 61.4 | 53.9 | 87 | 187 | 133 | 71 | 0 | 675.4 | 502 | 74 | 21 | 8
9 | МО Старомайнский район | 11 | 26 | 5681.4 | 2672.5 | 47 | 3180 | 2495 | 78.5 | 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 4 | 150 | 150 | 100 | 862 | 862 | 100 | 0 | 6693.4 | 2884.5 | 43.1 | 14 | 12
10 | МО Чердаклинский район | 27 | 25 | 3523.3 | 2800 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 6 | 2 | 0 | 74.8 | 59.5 | 79.5 | 559 | 260.2 | 46.5 | 0 | 4176.5 | 3119.7 | 74.6 | 27 | 0
11 | МО Мелекесский район | 75 | 36 | 378 | 310.5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 16 | 16 | 2 | 80 | 119 | 148 | 26 | 126 | 100 | 20 | 484 | 575.5 | 118 | 31 | 2
12 | МО Сенгилеевский район | 37 | 28 | 1361.7 | 660.4 | 49 | 981.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 336.1 | 336.1 | 100 | 336.1 | 113 | 34 | 0 | 2033.9 | 1636 | 70 | 36 | 1
13 | МО Кузоватовский район | 28 | 26 | 1411.5 | 570.2 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 257.4 | 6.2 | 2.4 | 0 | 1668.9 | 576.4 | 34.5 | 19 | 9
14 | МО Ульяновский район | 44 | 22 | 2099.7 | 1071 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 6 | 6 | 0 | 918 | 794 | 86.5 | 550.1 | 510.7 | 92.8 | 0 | 3567.8 | 2375.7 | 66 | 42 | 2
15 | МО Майнский район | 27 | 24 | 508.5 | 432.2 | 85 | 50 | 50 | 100 | 0 | 71 | 100 | 2 | 0 | 8 | 136.5 | 159.4 | 85 | 50 | 28.5 | 57 | 0 | 745 | 620.1 | 83 | 21 | 6
16 | МО г. Новоульяновск | 5 | 4 | 1487 | 878.1 | 59 | 300 | 180 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 2479 | 878.1 | 35.4 | 0 | 4
17 | МО Тереньгульский район | 20 | 20 | 95.3 | 70 | 73 | 0 | 0 | 0 | 600 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.8 | 23.8 | 100 | 22 | 11 | 50 | 0 | 141.1 | 104 | 74 | 14 | 6
18 | МО Новомалыклинский район | 15 | 13 | 118 | 118 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 5 | 91 | 91 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 100 | 15 | 0
19 | МО Вешкаймский район | 48 | 30 | 161.7 | 149 | 92 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1.1 | 36.7 | 35.5 | 35.5 | 100 | 0 | 200.2 | 176 | 73.7 | 25 | 23
20 | МО г. Димитровград | 1 | 1 | 265.5 | 31.1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5 | 67 | 51 | 8 | 6 | 75 | 430.5 | 430.5 | 149.6 | 34.75 | 0 | 1
21 | МО Новоспасский район | 19 |  | 566.5 | 82 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 | 3 | 0 | 47.7 | 47.7 | 99 | 1096.8 | 723.5 | 66 | 0 | 2864.6 | 1337.2 | 43.13 | 12 | 7
22 | МО Карсунский район | 70 | 43 | 500 | 350 | 72 | 400 | 300 | 0.75 | 0 | 85 | 100 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 160 | 53 | 0 | 900 | 520 | 57 | 30 | 13
23 | МО Николаевский район | 32 | 28 | 305 | 30 | 9.84 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 256 | 59.8 | 23.4 | 50 | 32 | 64 | 0 | 611 | 121.8 | 19.93 | 30 | 2
24 | МО Павловский район | 45 | 29 | 220.7 | 57 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 55.2 | 46 | 15 | 341 | 147.2 | 43 | 37 | 0
25 | г. Ульяновск | 13 | 13 | 651 | 201 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 645 | 91 | 380 | 322 | 80 | 0 | 1733 | 1168 | 67 | 8 | 5
|  | 828 | 593 | 26594 | 15275.6 | 62.2256 | 5439.93 | 3367.2 | 17.57 | 848 | 46.032 | 52.32 | 98 | 50 | 127 | 4031.8 | 3025.5 | 57.764 | 6869.1 | 4102.2 | 58 | 510.5 | 38652.7 | 22755.3 | 62.4044 | 574 | 130

## Ремонтно строительные работы
Отчет о выполнении ремонтно-строительных работ в учреждениях, подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Ульяновской области по состоянию на _________________________________
№ п/п | Наименование учреждения | Вид работ | План |  |  | Факт |  |  |  | Примечание
|  |  | Дата по графику |  | Объем финансирования, (тыс. руб.) | Начало работ | % выполнения | Расчеты с подрядчиками
|  |  | начало работ | Окончание работ |  |  |  | Сумма (тыс. руб) | % выполнения
1 | ГООУСПО Училище культуры, г. Ульяновск, ул. Назарьева, д. 4 |  |  |  | 505200
2 | ГУК Ульяновская областная научная библиотека, г. Ульяновск, ул. Коммунистическая, 3 |  |  |  | 6445085
3 | ГОУДОД Областная детская школа искусств, г. Ульяновск, ул.Ленина, д. 51 |  |  |  | 432928
4 | ГОУК Дворец культуры им. 1 мая, г. Ульяновск, ул. Ленинградская, 4/9 |  |  |  | 1297322
5 | Департамент культуры и архивного дела, г. Ульяновск, ул. 12 сентября, д. 49 |  |  |  | 10656100
6 | ОГУК Центр народного творчества и искусства, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 2 |  |  |  | 881983
7 | ОГУ Государственный архив новейшей истории Ульяновской области, г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 16 |  |  |  | 1382467
8 | Филиал государственного учреждения культуры "Ульяновский областной краеведческий музей им. Гончарова" ,Литературный музей "Дом Языковых", г. Ульяновск, ул. Советская, д. 22 |  |  |  | 3000000
9 | ГУК "Ульяновский областной театр кукол", г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 10 |  |  |  | 3511282
| Старомостякский ДК | Ремонт кровли, отопительной системы.
| Новомостякский ДК | Необходим ремонт кровли
Терешанское поселение
| Среднетерешанский ДК | Требуется частичный ремонт кровли
| Верхнетерешанский ДК | Требуется частичный ремонт кровли
| Кирюшинский ДК | Требуется частичный ремонт кровли, остекление окон
Староатлашское поселение
| Староатлашский ДК | Косметический ремонт внутренних помещений, частичный ремонт кровли, ремонт печей
| Мосеевский ДК | Требуется частичный ремонт кровли
| Кармалейский ДК | Замена кровли, покраска полов
Зеленовское поселение
| Старозеленовский ДК | Требуется ремонт крыльца, фасада
| Новозеленовская ДК | Ремонт кровли
| Вязовогайский ДК | Ремонт кровли, отопитиельной системы
| Зарыклейский ДК | Ремонт отопительной системы, замена полов
Муниципальное образование Инзенский район
МО Инзенское городское поеление
| Инзенская детская школа искусств | Ремонт электропроводки и отопительной системы
| Инзенский городской дом культуры | Проведение пожарной сигнализации
| РМУК Инзенская межпоселенческая цнтральная библиотека | Ремонт электропроводки и печей
МО Глотовское городское поселение
| Глотовский городской дом культуры | Ремонт электропроводки
| Глотовская детская школа искусств | проведение пожарной сигнализации
| Оськинская сельская библиотека | Ремонт электропроводки, проведение пожарной сигнализации
| Тияпинский сельский дом культуры МО Валгусское сельское поселение | Ремонт крыши
Муниципальное образование город Барыш
| ЦК ГБ Барыш, г. Барыш, ул. Красноармейская, 34 а | Ремонт системы отопления
| МУ ГБ "Текстильщик", г. Барыш, пл. Фабричная, 14 | Монтаж внутреннего электрооборудования, электрических сетей и электроосвещения
| Библиотека города. Г. Барыш, ул. Красноармейская, 45 | Косметический ремонт
| МОУ ГД Г. Барыш, ул. Стрелковой дивизии, 26 | Косметический ремонт
Муниципальное Образование Радищевский район
| Октябрьский ЦПДК | Ремонт системы отопления
| МУ "РДК" | Отопление
| МУК КДЦМ "Спутник" | Кровля
МУК "Радищевский краеведческий музей"
Муниципальное Образование Сурский район
| Сурская ДШИ | Замена 2 рам, ремонт фасада, цоколя, покраска полов, оклейка двух классов
| РДК (Здание школы) | Частичная замена системы отопления
| Районный музей | Ремонт зала современности, устновка кранов Маевского, частичная замена системы отопления, установка теплосчетчика
Сурское городское поселение
| СДК ц.п.с. с-за "Сурский" | Расширение отопительной системы, Ремонт 2 этажа, побелка потолков, покраска стен, пола,ремонт электропроводки, ремонт концертного зала, замена освещения сцены, покраска потолков, побелка стен, ремонт туалета.
| Черненовский СДК | Ремонт печей, электропроводки, покраска окон, полов, Ремонт и частичная замена половв зрительном зале, обшивка и покраска стен
| Голюшевский СДК | Ремонт печей, покраска окон, полов
| Студенецкий СДК | Ремонт печей, покраска окон, полов, ремонт крыльца
Хмелевское сельское поселение
Ждамировский СДК
Хмелевский СДК
Княжухинский СДК
| Араповский СДК | Ремонт печи, окон
| Шеевшинский СДК | Косметический ремонт
Лавинское сельское поселение
| Лавинский СДК | Частичный ремонт крыши, покраска пола фойе, ремонт входных дверей
Б. Ключевский СДК
Чеботаевское сельское поселение
| Чеботаевский СДК | Ремонт полов танцзала 6 кв. м., частичный ремонт крыши 4 кв.м., ремонт входа в подвальное помещение
| Шатрашанский СДК | Ремонт оконных проемов, пола.
| Архангельский с/клуб | Строительство туалета, ремонт дверей, косметический ремонт
Сарское сельское поселение
| Сарский СДК | Покраска полов, покраска стен
Бар. Слободской СДК
Елховский СДК
Никитинское сельское поселение
| Выползовский СДК | Ремонт печей 2 шт, замена проводки
| Никитинский СДК | Покраска пола
| Кезьминский СДК | Покраска пола, , замена входной двери , остекление окон
| Ружеевщинский СДК | Покраска пола
| Кр. Яклинский с/клуб | Покраска пола, ремонт изгороди
Астрадамовское сельское поселение
| Астрадамовский СДК | Ремонт фасада, крыльца, покраска дверей, окон, ремонт полисада
Большекувайский СДК
| Паркинский с/клуб | Покраска окон, ремонт двери, печи, застекление окон
Лебедевский СДК
Аркаевский СК
Центральная библиотека районное муниципальное учреждение культуры "Сурская межпоселенческая центральная библиотека"
| Сурская ЦРБ | Замена проводки
Галюшевский сельский филиал
Сурская ЦДБ
| Араповский сельский филиал | Текущий ремонт
| Архангельский сельский филиал | Ремонт крыши и крыльца
Б. Ключевский сельский филиал
| Выползовский сельский филиал | Частичный ремонт крыши, покраска окон и полов
| Ждамировский сельский филиал | Текущий ремонт, покраска окон, труб
| Засарский сельский филиал | Ремонт потолка, покраска пола
Кезьминский сельский филиал
| Лавинский сельский филиал | Покраска окон, дверей, замена электропроводки
| Никитинский сельский филиал | Косметический ремонт
| Паркинский сельский филиал | Косметический ремонт
Ружеевский сельский филиал
Хмелевский сельский филиал
| Шатрашанский сельский филиал | Косметический ремонт
| Щеевщинский сельский филиал | Косметический ремонт
Елховский сельский филиал
| Сарский сельский филиал | Косметический ремонт
М. Кувайский сельский филиал
Астрадамовский сельский филиал
Б. Слободской сельский филиал
Полянский сельский филиал
Лебедевский сельский филиал
Киватский сельский филиал
Кирзятский сельский филиал
С-за "Сурский" сельский филиал
Княжухинский сельский филиал
Черненовский сельский филиал
Чеботаевский сельский филиал
Чирковский сельский филиал
Б. Кувайский сельский филиал
Муниципальное Образование Базарносызганский район
| Центральная библиотека Муниципальное учреждение культуры Межпоселенческая библиотека им. К. Г. Паустовского" муниципального образования Базарносызганский район | Текущий ремонт
| ДО МБ им. К. Г. Паустовского | Текущий ремонт
| МОУ ДОД ДШИ | Реконструкция кабинета
| Папузинская библиотека | Текущий ремонт
| Годяйкинский сельский клуб | Текущий ремонт
| МУК Сосновоборский СДК | Текущий ремонт
| МУК ГДК | Текущий ремонт колон фасада
| МУК Должниковский СДК | Текущий ремонт
| Раздольевский СДК | Текущий ремонт
Муниципальное Образование Старомайнский район
Центральная детская библиотека районное муниципальное учреждение культуры "Старомайнская межпоселенческая центральная библиотека"
| Дмитривопомряскинский СДК | Капитальный ремонт
| Краснореченский МУК ДК | Капитальный ремонт
| Татурайкинский МУК ДК | Капитальный ремонт
| Волосниковский СДК | Капитальный ремонт
| Русско-Юрткульский СДК | Реконструкция кабинета
Муниципальное Образование Чердаклинский район
| МУК РДК | Замена 7 окон, ремонт фасада, ремонт крыльца, Установление витражей, входных дверей
| Центральная детская библиотека | Ремонт кровли
| Чердаклинская детская школа искусств | Замена дверей, косметический ремонт здания
| Октябрьская детская школа искусств | Ремонт фасада
| Мирновский СДК | Ремонт системы отопления в библиотеке, замена пластиковых окон, ремонт фасада
| Староматюшинский СДК | Замена дверей и окон, ремонт потолка
| Петровский СДК | Ремонт и утепление входной двери, ремонт туалета, ремонт крыльца
| Енганаевский СДК | Ремонт крыши, дверных и оконных проемов
| Октябрьский СДК | Замена окон и дверей
| Володарский СДК | Замена окон и дверей
| Абдуловский СДК | Ремонт и замена технологического оборудования (насос) в газовой котельной, замена стекол в оконных проемах
| Озерский СДК | Замена сантехники, дверей, электропроводки
| Новобелоярский СДК | Косметический ремонт здания
| Суходольский СДК | Косметический ремонт здания
| Старобелоярский СДК | Косметический ремонт здания
| Крестовогородищенский СДК | Замена счетчика учета электроэнергии, ремонт насосов циркуляции системы, ремонт и замена вентилей
| Поповский СДК | Ремонт крыши котельной
| Уразгильдинский СДК | Ремонт крыши котельной, замена дверей котельной
| Первомайский СДК | Замена окон и дверей
Муниципальное Образование Мелекесский район
Новоселкинское сельское поселение
Моисеевский СДК
с. Мордово озеро СДК
Тиинское сельское поселение
с. Тиинск МУК ЦКД
с. Терентьевка СК
Старосахчинское сельское поселение
Ст. Сахча МУК ЦКД
Нов. Сахча
Лебяжинское сельское поселение
с. Лебяжье МУК ЦКД
с. Собакаево СДК
Новочеремшанское сельское поселение
с. Ерыкла СК
Мулловское городское поселение
р.п. Мулловка МУК ЦДК
п. Лесное СК
Рязановское сельское поселение
с. Рязаново МУК ЦДК
с. Бирля библиотека
с. Чувашский Сускан библиотека
Новомайнское сельское поселение
с. Верхний Мелекесс библиотека
р. П. Новая Майна МУК ЦДК
Муниципальное Образование Сенгилеевский район
| Центральная библиотека РДК | Ремонт крыши и фасада
| МУК МКК кинотеатр "Спутник" | Пуск газовой котельной
| МОУ ДОД "Сенгилеевская ДШИ" | Строительство котельной
| МУК МКК кинотеатр "Спутник" | Ремонт крыши
| МОУ ДОД "Сенгилеевская ДШИ" | Текущий ремонт
| МОУ ДОД "Силикатненская ДШИ" | Текущий ремонт
| МОУ ДОД "Красногуляевская ДШИ" | Текущий ремонт
| МУК "Елаурский ДК" | Ремонт крыши
Муниципальное образование Кузоватовский район
| МУК "РДК" | Замена входных дверей зрительного и танцевального залов
| МУК "Безводовский СДК" | Проведение косметического ремонта, ремонт отопительной печи
| Волынщинский СДК | Проведение косметического ремонта
| Привольский СДК | Проведение косметического ремонта
| Студенецкий СДК | Проведение косметического ремонта
| Томыловский СДК | Проведение косметического ремонта, ремонт отопительных печей
| М. Борлинский СДК | Проведение косметического ремонта
| МУК "Коромысловский СДК" | Косметический ремонт, ремонт крыши
| Кузоватовский СДК | Ремонт крыльца, косметический ремонт
| Баевский СДК | Косметический ремонт
| Смышляевский СДК | Косметический ремонт
| Уваровский СК | Ремонт голландки. Косметический ремонт
| Бестужевский СК | Косметический ремонт, ремонт голландки
| МУК "Никольский СДК" | Частичный ремонт трех голландок, покраска, косметический ремонт
| Еделевский СДК | Ремонт трубы голландки, косметический ремонт
| Кр. Балтийский СДК | Обложка трубы кирпичом
| МУК Спешневский СДК | Косметический ремонт
| Первомайский СДК | Косметический ремонт
| Чертановский СДК | Косметический ремонт
| Стоговский СДК | Косметический ремонт
| Чириковский СДК | Косметический ремонт
| Хвостихинский СДК | Косметический ремонт
| Порецкий СК | Косметический ремонт
| МУК "Лесоматюнинский СДК" | Косметический ремонт, замена дверей, ремонт крыльца, замена оконных блоков
| Налейкинский СДК | Косметический ремонт
МО Ульяновский район
| МУК "ЦК и Д" р. П. Ишеевка | Ремонт теплового узла, замена стальных регистров на чугунные батареи, 30 штук по 2 секции (в большом зале), 6 штук по 7 секций (в малом зале), тацевальный зал 100 штук. Канализация, капитальный ремонт туалетов, в танцевальном зале, в большом фойе, замена канализационных труб. Ремонт помещений, стены в танцевальном зале, восстановление электропроводки и замена светильников. Пожарная сигнализация - сигнализация и установка речевого оповещения на 1-2 этажах (оплачено 30% от 76, 0) пропиткаодежды сцены.
| МУК "Межпоселенческая библиотека" | Ремонт электропроводки
МО Ишеевское городское поселение
| МУК Салмановский ДК | Текущий ремонт, побелка фойе, корридор, ремонт тамбура центрального и запасного выхода
| Н. Беденьговский СДК | Косметический ремонт зрительного зала 300 кв. м., установка системы электроотопления, замена пола на сцене, замена электропроводки, частичный ремонт кровли
МО Ундоровское сельское поселение
| МУК Ундоровский ДК | Замена стояков, приобретение вентилей, ревизия запорной арматуры, замена задвижек, приобретение манометров, промывка систем отопления, установка кранов Маевского, переаттестация операторов газовой котельной
| МУК Тимирязевский ДК | Ремонт помещения для размещения МОУ ДОД Тимирязевская ДШИ
| Вышкинская библиотека | Ремонт изгороди
МО Темирязевское сельское поселение
| С. клуб ст. Лаишевка | Застекление окон
МО Зеленорощинское сельское поселение
| МУК Рощинский ДК | замена дверей 3 шт., застеклить окна, отопление в фойе, промывка отопительной системы, ремонт тепловых сетей
| с. клуб Ст Охотничья | Ремонт крыши, ремонт пола в кинозале, застеклить окна
| СДК пос. Красноармейский | ОЦП в 2009 г. на 3.1 млн. (ремонт), косметический ремонт (из бюджета МО), замена электрических светильников, ремонт оконных коробок, застекление окон.
МО Большеключищинское сельское поселение
| МУК Большеключищинский ДК | ОЦП в 2011 г. на 0,9 млн. (ремонт), приобретение газового котла, реконструкция дымохода, ремонт комнаты под детскую библиотеку, покраска цоколя.
| Елшанский СДК | ОЦП в 2010 г. на 2,5 млн. (ремонт)
| Ломовский Сельский клуб | Текущий ремонт газового оборудования с 2 котлами
МО Майнский район
Подлесненская библиотека-филиал муниципальное учреждение культуры "Майнская межпоселенческая центральная библиотека" муниципального образования Майнский район
| СДК р. П. Игнатовка | Реконструкция здания, реконструкция системы отопления здания
| СДК с. Сосновка | перевод котельной СДК с. Сосновка на природный газ
| СДК пос. Сельхозтехника | Реконструкция СДК
| СДК с. Репьевка | Реконструкция СДК с. Репьевка Колхозная
| ЦК и Д Тагайский | Реконструкция
| СДК с. Вязовка | Реконструкция
| СДК с. Уржумское | Реконструкция
| МУК ММКЦ | Реконструкция
| СДК с. Карлинское | Реконструкция
СДК с. Капышовка
СДК с. Аненково-Лесное
МО г. Новоульяновск
| МОУ ДОД Новоульяновская ДШИ | Ремонт кабинета №1,2,3 и коридора 1 этажа. Ремонт отопления и водоснабжения. Замена оконных блоков
| МОУ ДОД Криушинская ДШИ | Ремонт ограждения, покраска полов, дверей, окон.
| Центральная библиотека МУК "Новоульяновские библиотеки" Муницмпального образования город Новоульяновск | Текущий ремонт Криушинской библиотеки. Текущий ремонт городской библиотеки (областной бюджет 50), (местный бюджет 30). Установка пожарной сигнализации в Криушинскойбиблиотеке
| МУК КДЦ "Браво" | Отделочные работы В МУК КДЦ "Браво" кинозал, Малярные работы в холле МУК КДЦ "Браво" (ковровое покрытие), установка и изготовление каркаса экрана, установка пластиковых окон и замена витринных стекол, установка пожарной сигнализации в МУК КДЦ "Браво", Криушинский СДК, Сельский клуб поселка Меловой
| СДК пос. Липки | Строительство клуба на 200 мест РЦП на 2009-2011
МО Тереньгульский район
Байдулинская библиотека-филиал муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека" муниципального образования Тереньгульский район
МО Новомалыклинский район
Среднеякушкинская библиотека филиал муниципальное учреждение культуры "Межроселенческая библиотечная библиотечная система" муниципального образования "Новомалыклинский район"
Живайкинское

## Реестр ремонтов
"Утверждаю"
Директо Департамента
культуры и архивного дела
Ульяновской области
"____"____________Т. А. Ившина
Реестр
дополнительной потребности бюджетных средствах ОГУК на 2008 год по итогам исполнения областного бюджета за 1 полугодие 2008 г.
№ п/п | Учреждение культуры | Документ | Заявленная сумма, ремонтных работ, руб | Вид работ | Представлена смета на ремонтные работы, (руб.)
Раздел 1.Противопожарные мероприятия
1 | ОГУК Областная детская школа искусств | Дефектная ведомость, Локальная смета №50 | 23700 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | 106000
2 | ОГУК ЦНТИ | Локальная смета Б/Н | 627800 | Огнезащитная обработка, монтаж системы оповещения при пожаре | 752613
3 | ОГУК Краеведческий музей | Локальная смета Б/Н | 40000 | Огнезащитная бработка деревянных конструкций | 40000
4 | ОГУК Ленинский мемориал | Локальная смета Б/Н | 2271300 | Усиление п/пожарной защиты | 713895
5 | ОГУК Областная библиотека для детей и юношества |  | 1000000 | Монтаж АПС с Оповещением
| Итого по разделу 1: |  | 3962800 |  | 1612508
6 | Раздел 2. Ремонт и содержание зданий
7 | ОГУК ОДШИ | Локальная смета л/с -1 | 535000 | Ремонт фасада здания | 534655
8 | ОГУК Краеведческий музей | Дефектная ведомость, Локальная смета №1, №2 | 22351000 | Ремонтно-реставрационные работы фасада | 21000000
9 | ОГУК Облдрамтеатр | Локальная смета №ЛС-432 | 20000000 | Ремонт, кровли, закулисной части театра, частичный ремонт фасада со стороны двора. Замена освет. Оборудования. | 8356570
|  | Локальная смета №ЛС -1 |  |  | 7794189
|  | Локальная смета №ЛС 2 |  |  | 140600
|  | Локальная смета №Л/С 3 |  |  | 2239761
|  | Локальная смета Л/с 5 |  |  | 1417248
|  | Локальная смета Б/Н |  | Освещение фасада здания | 498594
|  | Итого по сметам: | 42886000 |  | 41981617
10 | ОГУК "ДК им. 1 Мая" | Локальная смета № 1 | 20000000 | Ремонт мягкой кровли, внутренний ремонт помещений, приобретение ковролина, кресел, ремонт системы отопления, устройство АПС. | 623784
|  | Локальная смета № 2 |  |  | 1389986
|  | Локальная смета № 3 |  |  | 410985
|  | Локальная смета № 4 |  |  | 3199882
|  | Локальная смета №5 |  |  | 5104210
|  | Итого по сметам: | 20000000 |  | 10728847
11 | ОГУК Областная филармония | Локальная смета №1 на ПСД | 57 300 00 | Изготовление ПСД, ремонтно-реставраионные работы | 3406375
12 | ОГУК Художественный музей | Локальная смета №01 | 6674000 | Ремонт фасада, кровли, внутренних помещений, помещения музея Пластова | 1562324
13 | ОГУК ЦНТИ | Локальная смета №Л/с 1008 | 15000000 | Ремонт мягкой кровли, сантехработы, сцены, фонтанов, ситемы кондиционирования приточного отопления, замена кресел в зрит. Зале, приобретение звукового видеооборудования | 590054
|  | Локальная смета Б/Н |  |  | 492568
|  | Локальная смета Б/Н |  |  | 1834178
|  | Локальная смета Б/Н |  |  | 206881
|  | Локальная смета Б/Н |  |  | 120082
|  | СФР №55 |  |  | 8095502
|  | Локальная смета Б/н |  |  | 1590538
|  | Итого по сметам: | 21674000 |  | 17898502
| Итого второму разделу: |  | 84560000 |  | 70608966
| Всего: |  | 88522800 |  | 72221474
| Начальник ОМРТО |  |  | А. И. Волков
Департамента культуры
и архивного дела
Ульяновской области

## Свед. о деньгах по программам
Сведения
о финансировании объектов капитального строительства и мероприятий по федеральным целевым программам
на территории Ульяновской области
по итогам 1 полугодия 2008 года.
№п/п | Наименование федеральных целевых программ, подпрограмм, строек, объектов, мероприятий | Сроки строительства начало/ввод в эксплуатацию) | Утвержденный лимит млн. руб. |  |  |  |  | Профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Освоено, млн. руб. |  |  |  |  | Информация о ходе реализации
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | ФЦП "Культура России 2006-2010"
1.1 | Реконструкция здания ГУК ОНБ им. Ленина, г. Ульяновск | 2008-2010 | 50 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Идет защита ПСД
1.2 | Реконструкция зданий ОГУК "Областной краеведческий музей им. И. А. Гончарова", г. Ульяновск | 2008-2010 | 162.5 | 12.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В стадии разработки ПСД
1.3 | Реконструкция здания ОГУК "Ленинский мемориал", г. Ульяновск | 2008-2010 | 34.55 | 10 | 24.55 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В стадии разработки ПСД
1.4 | Подпрограмма I: «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия» | 2006-2010 | 116.491 | 48.404 | 68.09 | 0 | 0 | 51 | 26.3 | 24.7 | 0 | 0 | 8.71 | 7.06 | 1.65 | 0 | 0 | В стадии реализации
1.5 | Подпрограмма II: "Сохранение и развитие системы художественного образования и поддержка молодых дарований" | 2006-2010 | 0.22 | 0.12 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.19 | 0.07 | 0.12 | 0 | 0 | В стадии реализации
1.7 | Подпрограмма IV: «Обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности» | 2006-2010 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.87 | 0.5 | 0.36 | 0.01 | 0 | 0.66 | 0.43 | 0.22 | 0.01 | 0 | В стадии реализации
1.8 | Подпрограмма V: «Обеспечение культурного обмена расширение использования виртуальных продуктов культуры» |  | 7.118 | 2.7 | 4.42 | 0 | 0 | 6.9 | 2.62 | 4.28 | 0 | 0 | 3.21 | 1.2 | 2.01 | 0 | 0 | В стадии реализации
1.8 | Подпрограмма VI: «Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры» |  | 5.2 | 2.85 | 2.35 | 0 | 0 | 5.1 | 2.32 | 2.69 | 0 | 0.09 | 2.3 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | В стадии реализации
1.9 | Подпрограмма VII: «Поддержка отечественных производителей культурных благ и их продвижение на мировых рынках |  | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0 | 2.1 | 1.83 | 0.27 | 0 | 0 | 1.9 | 1.04 | 0.86 | 0 | 0 | В стадии реализации
1.10 | Подпрограмма VIII: «Обновление специального оборудования организаций сферы культуры и массовых коммуникаций |  | 12.567 | 5.85 | 6.73 | 0 | 0 | 10.21 | 5.11 | 5.1 | 0 | 0 | 7.4 | 2.43 | 4.79 | 0 | 0 | В стадии реализации
2 | ФЦП "Социальное развитие села до 2010 года" на 2008год
2.1 | «Укрепление материальной базы учреждений культуры в сельской местности» |  | 54.01 | 34.48 | 19.53 | 0 | 0 | 4.5 | 2.75 | 1.35 | 0.4 | 0 | 4.5 | 2.75 | 1.35 | 0.4 | 0 | В стадии реализации
Начальник Финансово-экономического
Управления Департамента Культуры
и архивного дела Ульяновской области |  |  | 14: Фионина Н. М.
Начальник отдела материально-технического
развития отрасли Департамента культуры и архивного
дела Ульяновской области |  |  | 15: Волков А. И.

## Анализ ТЭР за первое полугодие
А Н А Л И З
1. Потребления тепловой энергии учреждениями за 1-е полугодие 2008 года
предоставленные поставщиками
№ п/п | Наименование абонента | Объем отпуска ТЭ або- ненту на 2008 г | Тариф в рублях | Сумма лимитов бюджетных обязательств на 2008 год | По акту сверки получено услуг за 1-е полугодие |  | Остаток тепловой энергии на 2-е полугодие |  | Расчет необходимой тепловой энергии на 2-е полугодие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | Гкал. | За Гкал/т | Руб. | Гкал. | Руб. | Руб. | Гкал. | Гкал. | Руб.
1 | ГУК «УО Спец. библиотека для слепых» | 71.03 | 850.31 | 60400 | 42.3436 | 36005 | 24395 | 28.6864 | 37.15 | 31595
2 | ГОО УСПО «Ульян. училище культуры.» | 1043.6 | 914.52 | 954436.7 | 537.5 | 491638.79 | 462797.91 | 506.1 | 480.9 | 439836.3
3 | ГУК «У0Научная Библиотека» | 1200 | 850.31 | 1020372 | 552.2 | 469502.9 | 550869.1 | 647.8 | 675 | 573885
4 | ГУК «Центр развития национальных культур» | 172.73 | 850.31 | 146874 | 91.413 | 77729.22 | 69144.78 | 81.317 | 81.3 | 69144.78
5 | ОГУК «ЦНТИ» | 239.49 | 850.31 | 203641 | 107.35 | 91217.17 | 112423.83 | 132.14 | 132.2 | 112423.8
|  | 1944.51 | 648.1 | 1314530 | 927.7 | 627854 | 686676 | 1016.81 | 815.4 | 541794.7
6 | ОГУК «ДК 1 Мая» | 827.27 | 648.1 | 703434 | 671.3 | 435100 | 268334 | 155.97 | 414 | 268334
7 | ГУК «УОБДЮ» | 521.6 | 648.1 | 344430 | 240.1 | 155574 | 188856 | 281.5 | 250.38 | 165264
8 | ГУК У О Драматический театр | 1570 | 850.31 | 1335000 | 715.4 | 608363.45 | 726636.55 | 854.6 | 854.6 | 726636.6
9 | ГУК «Люмьер» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ГУК УО Краеведческий музей | 532.1 | 850.31 | 452450 | 301.6 | 269671.07 | 182778.93 | 230.5 | 258.8 | 220129
11 | ОГУК Ленинский Мемориал | 700 | 850.31 | 595217 | 279.8 | 237969.8 | 357247.2 | 420.2 | 420.1 | 357247.2
|  | 3600 | 648.1 | 2381130 | 1802.4 | 1168050 | 1213080 | 1797.6 | 1387.5 | 918423.3
12 | ГУК Театр Кукол | 510.16 | 850.31 | 433800 | 265 | 224993 | 208807 | 245.16 | 224.8 | 191207
13 | ГУК У Областная филармония | 381.43 | 850.31 | 324332 | 165.1 | 140385.85 | 183946.15 | 216.33 | 155.1 | 131883
14 | Департамент | 0 | 850.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ГУК « ТЮЗ» | 91.13 | 257.53 | 23469.32 | 23.64 | 20116.56 | 3352.76 | 67.49 | 45.57 | 11734.66
16 | ГУК « ГАО» | 531.2 | 850.31 | 382800 | 159.5 | 135664.1 | 247135.9 | 371.7 | 210 | 178565.1
17 | ГУК «ГАНИ» | 378.9 | 850.31 | 273000 | 81.2 | 154.063 | 272845.937 | 297.7 | 122.8 | 104418
18 | ГУК УО Художественный музей | 348.72 | 850.31 | 267850 | 170.9 | 146198.56 | 121651.44 | 177.82 | 138.6 | 117901.4
19 | ГОУ "ОДШИ" | 298.53 | 850.31 | 253843 | 137.7 | 117110.37 | 136732.63 | 160.83 | 160 | 136732.63
20 | ГООУСПО Димитровградское музыкальное училище | 248 | 671.18 | 166453 | 151 | 100300 | 66153 | 97 | 97 | 65104.5
Итого: |  | 15210.4 | 16339.97 | 11637462.02 | 7423.1466 | 5553597.903 | 6083864.117 | 7787.2534 | 6961.2 | 5362259.97
[9 empty] | 756.35 | 593309.5
А Н А Л И З
2. Потребления электрической энергии учреждениями за 1-е полугодие 2008 года
предоставленные поставщиками
№ п/п | Наименование абонента | Объем отпуска энергии абоненту на 2008 г | Тариф в рублях | Сумма лимитов бюджетных обязательств на 2008 год | По акту сверки оказанных услуг 1-е полугодие |  | Оставшиеся лимиты на 2-е полугодие |  | Расчет необходимых средств на второе полугодие
|  | Тыс.квтч | За Квт.ч | Руб. | квт.ч | Руб. | Руб. | Квт.ч | Квт.ч. | Руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ГУК «УО Спец. библиотека для слепых» | 17 | 1.95 | 33150 | 7.28 | 14410 | 18740 | 9.72 | 6 | 11740
2 | ГОО УСПО «Ульян. училище культуры.» | 133.74 | 1.95 | 260800 | 81.84 | 159580 | 101220 | 51.9 | 70.8 | 138060
3 | ГУК «УОНБ» | 240 | 1.95 | 468000 | 93.8 | 183892 | 284108 | 146.2 | 128.26 | 250108
4 | ГУК «ЦВРНК» | 45.17 | 1.95 | 88080 | 27.1 | 54434 | 33646 | 18.07 | 21.93 | 42766
5 | ОГУК «ЦНТИ» | 730.48 | 1.95 | 1424440 | 373.9 | 729015.63 | 695424.37 | 356.58 | 312.33 | 609049.5
6 | ОГУК «ДК 1-е Мая» | 248.14 | 1.95 | 483870 | 107.5 | 209490 | 274380 | 140.64 | 132.46 | 258310
7 | ГУК «УОБДЮ» | 115.92 | 1.95 | 226050 | 41.68 | 81273.88 | 144776.12 | 74.24 | 60.6 | 118170
8 | ГУК У О Драматический театр | 382 | 1.95 | 744900 | 215.6 | 420513.92 | 324386.08 | 166.4 | 250 | 487500
9 | ГУК «Люмьер» | 36.89 | 1.95 | 71940 | 14.07 | 27438 | 44502 | 22.82 | 36.27 | 70734.48
10 | ГУК УО Краеведческий музей | 83.9 | 1.95 | 163610 | 58.57 | 114215.74 | 49394.26 | 25.33 | 83.6 | 163020.3
11. | ОГУК «Лен. Мемориал» | 984.6 | 1.95 | 1919960 | 611.23 | 1191913.9 | 728046.1 | 373.37 | 465.6 | 9079.2
12 | ГУК « театр кукол» | 167.4 | 1.95 | 326430 | 11.02 | 214945.37 | 111484.63 | 156.38 | 56.92 | 109930
13 | ГУК«Обл.Фил.» | 70.76 | 1.95 | 137990 | 48.7 | 94974.03 | 43015.97 | 22.06 | 35.74 | 69691.05
14 | Департамент | 90.46 | 1.95 | 176400 | 61.12 | 119188 | 57212 | 29.34 | 51.43 | 100300
15 | ГУК « ТЮЗ» | 8.7 | 1.95 | 17000 | 6.05 | 11800 | 5200 | 2.65 | 6.05 | 11800
16 | ГУК « ГАО» | 9.3 | 1.95 | 18200 | 0.421 | 821.86 | 17378.14 | 8.879 | 1.79 | 3500
17 | ГУК «ГАНИ» | 87.6 | 1.95 | 183000 | 45.49 | 88706.3 | 94293.7 | 42.11 | 45.44 | 88608
18 | ГУК «УОХМ» | 72.33 | 1.95 | 134250 | 39.66 | 67961.71 | 66288.29 | 32.67 | 36.17 | 70538.3
19 | ГОУ «ОДШИ» | 43.92 | 1.95 | 85650 | 21.84 | 42587.52 | 43062.48 | 22.08 | 24.66 | 47482.31
20 | ГООУСПО Димитровградское музыкальное училище | 9.54 | 1.67 | 16022 | 3.698 | 6200 | 9822 | 5.842 | 5.88 | 9822
Итого: |  | 3577.85 | 38.72 | 6979742 | 1870.569 | 3833361.86 | 3146380.14 | 1707.281 | 1831.93 | 2670209.14
[9 empty] | 178.7 | 357643
А Н А Л И З
3. Потребления водоснабжения и водоотведения энергии учреждениями за 1-е полугодие 2008 года
предоставленные поставщиками
№ п/п | Наименование учреждения | Объем водоснабжения, водоотведения | Сумма гос.контракта. | Тариф | По акту сверки освоено бюджетных средств за 1-е полугодие |  | Оставшиеся лимиты на 2-е полугодие |  | Расчет потреб.ности лимитов на второе полугодие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | М. куб. | руб. | руб. | М.куб. | руб. | М. куб. | руб. | М. куб. | руб.
1. | ОГУК «ДК им. 1 Мая» | 4000 | 50770 | 12.69 | 2148 | 27263 | 1852 | 23507 | 2791.8 | 23507
2. | ГУК «ЦВРНК» | 2980 | 36630 | 12.29 | 1511 | 18582 | 1469 | 18048 | 1446 | 19835.54
3. | ГУК «УОДТ» | 3600 | 46100 | 12.81 | 2222 | 28466.66 | 1378 | 17633.34 | 1457 | 17633.34
4. | ГУК «УО Театр кукол» | 2120 | 26940 | 12.71 | 2264 | 28787.11 | -144 | -1847.11 | 0 | 0
5. | ГУК «УО Филармония» | 2280 | 28970 | 12.71 | 708.5 | 9005.82 | 1571.5 | 19964.18 | 1571.5 | 19964.18
6. | ГУК «УО Краеведческий музей» | 1280 | 16680 | 13.03 | 600 | 7818.6 | 680 | 8861.4 | 680 | 8861.4
7. | ГУК «УОНБ» | 3100 | 39260 | 12.66 | 3562 | 45099.53 | -462 | -5839.53 | 2989 | 25172
8. | ГУК У Областная детская библиотека для детей и юношества | 2120 | 31690 | 14.95 | 715.1 | 10691 | 1404.9 | 20999 | 1405 | 20999
9 | ГУК «УОСБС» | 1040 | 13130 | 12.63 | 527 | 6661.52 | 513 | 6468.48 | 513 | 6468.48
10. | Департамент | 720 | 9120 | 12.66 | 197 | 2500 | 523 | 6620 | 774.3 | 6520
11. | ОГУК «ЛМ» | 16000 | 202560 | 12.66 | 4575 | 57920.9 | 11425 | 144639.1 | 9000 | 108900
12. | ОГУК «ЦНТИ» | 21600 | 273560 | 12.66 | 9897 | 125300 | 11703 | 148260 | 10657 | 134913
13. | ГОО УСПО «УУК» | 6760 | 85500 | 12.65 | 3699.5 | 46799 | 3060.5 | 38701 | 3658 | 30800.4
14. | ГООУСПО Димитровградское музыкальное училище | 441.6 | 5520 | 12.5 | 128 | 1600 | 313.6 | 3920 | 313.6 | 3920
16. | ГОУДОД «ОДШИ» | 840 | 10620 | 12.64 | 437 | 5527.15 | 403 | 5092.85 | 298 | 2473.54
17 | ГУК «Люмьер» | 400 | 5000 | 12.5 | 199 | 2492.97 | 201 | 2507.03 | 201 | 2633
18 | ОГУК «ТЮЗ» | 807 | 9400 | 11.64 | 486 | 4100 | 321 | 5300 | 293.1 | 3400
19 | ГА УО | 1658 | 21000 | 12.66 | 1404 | 17784.69 | 254 | 3215.31 | 254 | 3215.31
20 | ГА НИ УО | 1658 | 21000 | 12.66 | 583.88 | 7391.88 | 1074.12 | 13608.12 | 1030 | 13040
| Итого | 73404.6 | 933450 |  | 35863.98 | 453791.83 | 37540.62 | 479658.17 | 39332.3 | 452256.19
[9 empty] | -355.985 | 24938.8

## Пожарка
№ п/п | Учреждение | Дата проведения проверки ОГПН | Предписание | Акт | Разработанные мероприятия | Финансирование, тыс. руб. |  | Количество устраненных замечаний | Количество не устраненных замечаний | Есть ли материалы в суде | Судебное решение
[6 empty] | Запланировано | Освоено
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 | 11
1. | Ул. Областная специальная библиотека для слепых
2. | ГОУ ДО детей Областная детская школа искусств | на 1.08.08 предписаний не имеет.
3. | ГООУ СПО Училище культуры
4. | ГУК УО Научная библиотека
5. | ГУК Ульяновский областной художественный музей
6. | ГУК Центр по возрождению и развитию национальных культур
7. | Центр Народного Творчества и искусства
8. | ДК 1 МАЯ
9. | ГУК УО Библиотека для детей и юношества
10. | Ул. Областной драм. Театр им. Гончарова
11. | Люмьер
12. | В т. ч. Новоспасское
13. | ГУК УО Краеведческий музей им. И. А. Гончарова
14. | Димитровградское муз училище
15. | Департамент культуры и арх. Дела УО
16. | ОГУК Ленинский Мемориал
17. | ГУК УО Театр кукол | 2007-09-28 | №625 | №949 | 1. 2009-2010 гг. планируется капитальный ремонт вспомогательного здания | 78.3 | 48.1 | Заключен договор на ремонт, восстановление, обслуживание пожарной сигнализации с "Газзащита" | не восстановлена работоспособность автоматической пожарной сигнализации во вспомогательном здании. | Нет | Копия решения суда будет предоставлена 8.08.08
18. | ТЮЗ
19. | ГУК Ульяновская областная филармония
20. | ОГУ Государственный архив УО