ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения плана мероприятий по подготовке учреждений     культуры и архивов Ульяновской области к отопительному сезону

2009-2010 гг.»

Представляю Вам  информацию о ходе выполнения плана мероприятий   по подготовке объектов культуры и архивов области к новому отопительному сезону 2009-2010 гг. по состоянию на 30.07.09 г.

В 2009 году учреждениями культуры и архивами области в муниципальных образованиях ведется плановая работа по выполнению мероприятий по подготовке зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях 2009-2010 гг.

Состояние по оплате ТЭР.

Учреждения культуры муниципальных образований:

Потреблено ТЭР на сумму – 14354,614тыс. руб.

Оплачено счетов на сумму – 13358,566 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составляет- 1022,058 тыс. руб.

Областные учреждения культуры:

Потреблено ТЭР на сумму – 12805,5тыс. руб.

Оплачено счетов на сумму –12599,8 тыс. руб.

Дебиторская задолженность составляет-79,4тыс. руб.

Информация о ходе подготовки к отопительному сезону представляется всеми муниципальными образованиями Ульяновской области.

В соответствии с представленной информацией муниципальными учреждениями культуры в целом  ремонтно-восстановительные работы на объектах выполняется в соответствии с утвержденными графиками работ. В плановом порядке, ведутся  ремонты на объектах, где имеются собственные источники отопления (печное, электрическое) таких объектов 464 объем выполнен на 80%. В зданиях с центральным отоплением (221) выполняются мероприятия по промывке и опресовке систем отопления учреждений, выполняются ремонт и обслуживание сантехнических приборов, запланированный объем выполнен на 81,2%. Выполняются мероприятия по подготовке собственных 113 котельных по отрасли «Культура», запланированный объем выполнен на 81%.

В целом по отрасли «Культура» на 30 июля 2009 года  выполнение ремонтных работ в соответствии с представленными отчетами составляет:

- По первому разделу «Ремонт котельных»:

Освоено средств  1211,4 тыс. руб.,  из запланированных на июль 1215,9 тыс. руб., что составляет  77,7 %. Выполнение ремонтных  мероприятий осуществляется в соответствии с графиком на июль и составляет в среднем выполнение на уровне 81,8%.

- По второму разделу «Ремонт наружных инженерных сетей»

Освоено средств  1688,3 тыс. руб. из запланированных на июль 1688,3 тыс. руб., что составляет  78 %. Выполнение ремонтных  мероприятий осуществляется в соответствии с графиком на июль и составляет в среднем выполнение на уровне 91,2%.

- По 3 разделу «Подготовка учреждений культуры и архивов»:

Освоено средств  7770,5 тыс. руб., из запланированных на июль  8519,9 тыс. руб., что составляет  75,9 %.	Выполнение ремонтных  мероприятий осуществляется в соответствии с графиком на июль и составляет в среднем выполнение на уровне 78,8%.

- По 4 разделу «Создание запасов топлива»:

Освоено средств  867,2 тыс. руб. из запланированных на июль 867,2 тыс. руб., что составляет  78%.

5. По 5 разделу «Благоустройство»:

Освоено средств  32,8 тыс. руб. из запланированных на июль 32,8 тыс. руб., что составляет  78 %.

Общий процент выполнения мероприятий по подготовке  учреждений культуры и архивов составляет на 30.07.2009 год 82 %. Освоение средств составляет  запланировано 12324,1 тыс.руб. освоено 11575,0 тыс.руб. или 78%.

Начальник отдела МТРО

Департамента культуры

и архивного  дела

Ульяновской области                                                                А. И. Волков