ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ведомственной целевой программы

«Развитие архивного дела в Ульяновской области в 2010-2012 годы»

| № № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия |  | Срок реализации мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Организация, ответственная за реализацию мероприятия | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |  |  | Показатель реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с (месяц/ год) |  | по (месяц/ год) |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | наиме- нова- ние |  | значение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 г. |  | 2011 г. |  | 2012 г. |
| 1. Создание качественных условий для хранения документов Архивного фонда Ульяновской области и развития информационного потенциала как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко – культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание материально-технической базы для качественного обеспечения сохранности документов Архивного фонда Ульяновской области |  | Капитальный ремонт здания ОГУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области» (ОГУ ГАНИ УО) |  | январь 2010 | декабрь 2012 | В.Н.Миронов Л.А.Сомова | ОГУ ГАНИ УО ОГУ ГАУО | 1972,80 | 1972,80 | 1972,80 | Решение вопросов материально-технической укреплённости Архивных учреждений | Повышение степени технической укреплённости |  | Повышение степени технической укреплённости |  | Повышение степени технической укреплённости |  |
| 1.3 | Приведение в соответствие с трудовым законодательства условий труда работников |  | Оснащение рабочих мест сотрудников госархивов необходимым оборудованием |  | январь 2010 | декабрь 2012 | Л.А.Сомова В.Н.Миронов | ОГУ ГАУО ОГУ ГАНИ УО | 116.0 |  |  | Повышение производительности труда работников архивных учреждений | Повышение производительности труда работников на 1 % |  | Повышение производительности труда работников на 2% |  | Повышение производительности труда работников на 1 % |  |
| 1.4 | Обеспечение сохранности документов при их перемещении пользователям архивной информацией |  | Приобретение автомобилей |  | январь 2010 | декабрь 2010 | Л.А.Сомова В.Н.Миронов | ОГУ ГАУО, ОГУ ГАНИ УО |  |  |  | Объём перемещаемых документов, сокращение сроков предоставления информации пользователям | Перемещение 20,0 тыс. ед.хр. для удовлетворения запросов пользователей, сокращение сроков предоставления информации пользователям в 1,1 раза |  | Перемещение 20,0 тыс. ед.хр. для удовлетворения запросов пользователей, сокращение сроков предоставления информации пользователям в 1,2 раза |  |  |  |
| 1.5 | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Ульяновской области |  | Оснащение государственных архивов оборудованием для создания страхового фонда уникальных и особо ценных документов (ОЦД) |  | январь 2010 | декабрь 2012 | Л.А.Сомова, В.Н.Миронов | ОГУ ГАУО ОГУ ГАНИ УО |  |  |  | Создание страхового фонда копий ОЦД | Создание страхового фонда копий ОЦД на 0,7 % от объёма хранящихся в архивах дел |  | Создание страхового фонда копий ОЦД на 1 % от объёма хранящихся в архивах дел |  | Создание страхового фонда копий ОЦД на 1,2% от объёма хранящихся в архивах дел |  |
| 1.6 | Формирование Архивного фонда Ульяновской области |  | Комплектование государственных архивов документами Архивного фонда Уль-яновской области и документами по личному составу |  | январь 2010 | декабрь 2012 | Л.А.Сомова, В.Н.Миронов | ОГУ ГАУО ОГУ ГАНИ УО | 66.5 |  |  | Приём документов постоянного срока хранения и документов по личному составу ликвидированных организаций в объёме 31,800 ед хр, личных фондов в объёме 5800 ед. хр. | Приём документов постоянного срока хранения и по личному составу ликвидированных организаций в объёме 7,950 ед хр, личных фондов в объёме 1450 ед. хр. |  | Приём докумен-тов постоянного срока хранения и по личному составу ли-квидированных организаций в объёме 7,950 ед хр., личных фондов в объёме 1450 ед. хр. |  | Приём докумен-тов постоянного срока хранения и по личному составу ли-квидированных организаций в объёме 7,950 ед хр., личных фондов в объёме 1450 ед. хр. |  |
| 2.Создание условий для повышения качества услуг и удовлетворения потребностей населения Ульяновской области в архивной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие сферы информационного обслуживания органов государственной власти, местного самоуправления, населения с использованием документов Архивного фонда Ульяновской области | Удовлетворение запросов пользователей архивной информацией, издание сборников, создание информационно - поисковых систем, расширение компьютерной базы, обеспечение программным продуктом, проведение конференций, подготовка выставок экскурсий, теле-радиопередач Исполнение социально – правовых запросов граждан |  | январь 2010 |  | декабрь 2012 | Л.А.Сомова, В.Н.Миронов | ОГУ ГАУО ОГУ ГАНИ УО | 22823.6 | 22867,6 | 22867,6 | Количество пользователей архивной информацией Количество изданий Количество информационно - поисковых систем Количество компьютеров с комплектующими Количество приобретённых лицензионных программ Межреги-ональные научно практические конференции Количество выставок, экскурсий, теле-радиопередач Доля запросов, исполненных в установленные законом сроки Доля запросов с положительным результатом | 11,200 тыс.чел. 2 2 5 13 1 70 80% 82,8 |  | 11,7 тыс.чел. 2 2 2 13 - 70 90% 84% |  | 12,0 3 2 4 8 1 70 95% 85% |  |
| 2.2 | Повышение квалификации специалистов государственных архивов | Курсы повышения квалификации при ВНИИДАД (г.Москва) |  | январь 2010 |  | декабрь 2012 | Л.А.Сомова, В.Н.Миронов | ОГУ ГАУО ОГУ ГАНИ УО |  |  |  | Повышение профессионального уровня специалистов государственных архивов | Повышение профессионального уровня 4 специалистов государственных архивов |  | Повышение профессионального уровня 4 специалистов государственных архивов |  | Повышение профессионального уровня 4 специалистов государственных архивов |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 24978.9 | 24840,4 | 24840,40 |  |  |  |  |  |  |  |