Утверждена

Приказом Департамента

культуры и архивного дела Ульяновской области

от «____»_______2009 г. №____

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Совершенствование  деятельности Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области на 2010-2012 годы»

город Ульяновск

2009 год

# ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Совершенствование деятельности Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области (далее Программа) |
| --- | --- |
| Наименование ГРБС | Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области |
| Задача ГРБС, на решение которой направлена ВЦП | - обеспечение эффективности управления в сфере культуры и архивного дела Ульяновской области |
| Срок реализации ВЦП | 2010 – 2012 годы |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации ВЦП | Реализация Программы станет отправной точкой развития новых управленческих информационных и технологий в сфере культуры и архивного дела, что определит новые механизмы влияния на экономическую и социальную сферу Ульяновской области. Совершенствование управленческих технологий в сфере культуры и архивного дела позволит: - осуществить переход на отраслевую систему оплаты труда, - осуществить переход конкурентоспособных ОГУКов в АУ и формирование системы государственного заказа на услуги культуры и искусства. - сохранять объём предоставляемых услуг, расширять их ассортимент и сдерживать цены на платные услуги, - осуществлять мониторинги показателей эффективности деятельности отрасли и мониторинги оптимизации учреждений культуры и архивов в муниципальных образованиях Ульяновской области; - осуществлять командировки с целью привлечения дополнительных инвестиций и повышения профессиональной компетенции в вопросах управления; - поддерживать нормальные условия труда сотрудников Департамента культуры и архивного дела; -совершенствовать систему информатизации Департамента культуры и архивного дела. Итоговые результаты реализации Программы в первую очередь связаны с реальным повышением качества и доступности государственных услуг в сфере культуры и с повышением эффективности деятельности органов исполнительной власти. Несомненно, расширится спектр предоставляемых услуг и их адресная аудитория. Появление стандартов государственных услуг в сфере культуры и искусства и формирование принципов и процедур управления по результатам создаст реальные условия для появления широкого спектра услуг в сфере культуры и искусства и их высокого уровня. |
| Наименование показателей | Количество нормативно-правовых документов Количество автономных учреждений Количество разработанных и реализованных целевых программ и проектов Количество выездов в другие регионы и выездов в муниципальные образования области Количество заседаний коллегии Департамента культуры и архивного дела |
| Плановое значение показателей по итогам реализации ВЦП | Количество нормативно-правовых документов (Распоряжений, Постановлений Губернатора и Правительства) - 2010 -10; 2011 – 10; 2012 – 10; Количество автономных учреждений – 2010- 2, 2011 – 4; 2012 – 1. Количество разработанных и реализованных целевых программ и проектов – 2010 – 3; 2011 – 1; 2012 – 1; Количество выездов в другие регионы и выездов в муниципальные образования области – 2010 – 24; 2011 – 26; 2012 – 30; Количество заседаний коллегии Департамента культуры и архивного дела – 2010 – 4; 2011 – 4; 2012 – 4. |
| Расходы на реализацию ВЦП | 2010 – 12247,0 тыс.рублей; 2011 – 14408,4 тыс.рублей; 2012 – 14408,4 тыс.рублей. |

Характеристика задачи и проблем главных распорядителей средств областного бюджета Ульяновской области

| Описание задачи ГРБС | Необходимость обеспечения эффективности управления в сфере культуры и архивного дела Ульяновской области связана с новыми условиями реформирования культурной политики региона |
| --- | --- |
| Описание проблем, с которыми связано решение задачи | Кризисные явления в сфере культуры усугубляются в связи с недостаточным государственным финансированием. Но в значительно большей степени они связаны с неэффективностью существующих механизмов расходования бюджетных средств. Государственные ассигнования в настоящее время направляются преимущественно на финансирование существующей бюджетной сети, которое осуществляется по сметному принципу. Такая практика влечет: - распыление средств и недофинансирование учреждений культуры; - низкий уровень оплаты труда работников культуры; - невозможность концентрации бюджетных средств на приоритетных направлениях культурной политики; - недостаточные стимулы для учреждений культуры к поиску внебюджетных источников доходов, существенные барьеры на пути объединения ресурсов государства и частного и корпоративного секторов, направляемых на развитие культуры. Неэффективное расходование средств связано, в первую очередь: - С недостаточным освоением в органах исполнительной власти сферы культуры и искусства принципов и процедур управления по результатам. - Несоответствие стандартов государственных услуг в сфере культуры и искусства. - Отсутствием системы взаимодействия органов исполнительной власти сферы культуры и искусства и гражданского общества. - Отсутствием системы информационного обеспечения органов исполнительной власти в сфере культуры и искусства. |
| Пути решения задачи и связанных с ней проблем | Внедрение в деятельность органа исполнительной власти – департамента культуры и архивного дела- программно-целевого подхода к управлению позволит на новом качественном уровне осуществлять планирование и контроль за деятельностью отрасли «культура и архивное дело», развивать деятельность в направлении интеграции культуры региона в пространство ПФО и России, совершенствовать деятельность по межведомственному взаимодействию и взаимодействию с муниципальными образованиями. Для реализации поставленных задач планируется реализовать комплекс программных мероприятий: -разработка и реализация областных и ведомственных целевых программ, осуществление финансирования, мониторинга и контроля за реализацией проектов в сфере культуры и архивного дела -взаимодействие с муниципальными образованиями области, с регионами ПФО, России и с федеральным центром -совершенствование информационно-коммуникационных технологий Департамента |
| Наименование показателя | Количество нормативно-правовых документов (Распоряжений, Постановлений Губернатора и Правительства) - 2010 -10; 2011 – 10; 2012 – 10; Количество автономных учреждений – 2010- 2, 2011 – 4; 2012 – 1. Количество разработанных и реализованных целевых программ и проектов – 2010 – 3; 2011 – 1; 2012 – 1; Количество выездов в другие регионы и выездов в муниципальные образования области – 2010 – 24; 2011 – 26; 2012 – 30; Количество заседаний коллегии Департамента культуры и архивного дела – 2010 – 4; 2011 – 4; 2012 – 4. |
| Описание механизма реализации ВЦП | Реализация Программы предусматривает взаимодействие органов исполнительной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления, учреждений культуры и искусства, коммерческих, некоммерческих и общественных организаций. Взаимодействие в рамках программных мероприятий будет осуществляться за счёт финансовых ресурсов, которые устанавливаются ежегодно областным бюджетом. Реализация Программы предполагает ежегодное уточнение и утверждение программных мероприятий; ежегодное уточнение целевых показателей и затрат на программные мероприятия, определяющие первоочередные мероприятия Программы. Программа предполагает разработку нормативных и регламентирующих документов, необходимых для организации эффективной работы. Программа предполагает внесение в установленном порядке предложений об изменении или продлении программных мероприятий. Финансово – экономическое управление Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области, ответственное за финансирование программных мероприятий в установленном порядке предоставляют проекты бюджетных заявок на ассигнования из областного бюджета на очередной финансовый год. Финансово – экономическое управление и отдел по делам культуры, искусства, кинематографии осуществляют контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств. |
| Описание рисков реализации ВЦП | Изменения в российском и региональном законодательстве. Недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий Программы, устранение которых возможно посредством корректировки и уточнения программных мероприятий. |