Приложение 1

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия |  | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Организация, ответственная за реализацию мероприятия | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |  |  |  | Показатель реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с (месяц/ год) | по (ме- сяц/ год) |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | наименование |  | Значение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1 | Разработка и реализация областных и ведомственных целевых программ, осуществление финансирования, мониторинга и контроля за реализацией проектов в сфере культуры и архивного дела и деятельностью учреждений культуры и архивов | Январь 2009 –декабрь 2012 |  | Выплата заработной платы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, увеличение стоимости материальных запасов | Директор Департамента культуры и архивного дела - Ившина Т. А. |  | 11908,7 | 14408,4 | 14408,4 | Количество нормативно-правовых документов (Распоряжений, Постановлений Губернатора и Правительства) Количество автономных учреждений Количество разработанных и реализованных целевых программ и проектов |  | 10 2 3 | 10 4 1 | 10 1 1 |
| 2 | Взаимодействие с муниципальными образованиями области, с регионами ПФО, России и с федеральным центром | Январь 2009 – декабрь 2010 |  | Транспортные услуги, Командировочные расходы | Директор Департамента культуры и архивного дела - Ившина Т. А. |  | 58,700 |  |  | Количество выездов в другие регионы и выездов в муниципальные образования области - |  | 24 | 26 | 30 |
| 3 | Совершенствование информационно-коммуникационных технологий Департамента | Январь 2009 – декабрь 2010 |  | Услуги связи, приобретение и ремонт компьютеров и оргтехники | Директор Департамента культуры и архивного дела - Ившина Т. А. |  | 280,00 |  |  | Ежедневное обновление сайта, поддержка работы сети и автоматизированных рабочих мест |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 12247,400 | 14408,400 | 14408,400 |  |  |  |  |  |