Утверждена

Приказом Департамента

культуры и архивного дела Ульяновской области

от «____»_______2009г.№____

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие музейного дела в Ульяновской области на 2010 – 2012 гг.»

город Ульяновск

2009 год

# ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Развитие музейного дела в Ульяновской области (далее Программа) |
| --- | --- |
| Наименование ГРБС | Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области |
| Задача ГРБС, на решение которой направлена ВЦП | - создание условий для обеспечения сохранности, выявления, пополнения, изучения и представления музейных фондов, в том числе реставрационно-ремонтные работы на памятниках истории и культуры, приобретение произведений искусства, памятников истории и культуры; - создание условий для повышения качества услуг и удовлетворения потребностей населения Ульяновской области в музейной сфере; - изучение музейных предметов и музейных коллекций; - создание и обновление экспозиционного облика государственных музеев - обеспечение публикации музейных предметов и музейных коллекций. - создание условий для интеграции мероприятий, посвящённых 200-летию И. А. Гончарова в Ульяновской области в межрегиональное, российское и международное пространство. |
| Срок реализации ВЦП | 2010 – 2012 гг. |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации ВЦП | В результате реализации Программы ожидается ежегодное увеличение объёма государственного музейного фонда государственных музеев Ульяновской области в среднем 1, 3%; рост на 2 – 2.5 % доли экспонатов основного фонда музеев. хранящихся в соответствии с государственными стандартами. стабилизация комплектования фондов. Сохранение и увеличение объемов предоставления музеями общественных услуг должно сопровождаться и обеспечиваться существенным улучшением их качества. В целях обеспечения качества выполнения функций по сохранности музейных фондов будет осуществляться ежегодная реставрация. Будут улучшены условия хранения для музейных предметов. Качество музейных услуг повысится вследствие проведения реконструкции и реставрации музеев, создания новых экспозиций, что позволит проводить крупноформатные имиджевые мероприятия и выставки. Цикл знаковых культурных мероприятий, посвящённых 200-летию И. А. Гончарова, будет способствовать формированию современного имиджа Ульяновска как одного из литературных центров России, центра литературного гончарововедения. |
| Наименование показателей | 1. Увеличение объёма государственного музейного фонда государственных музеев Ульяновской области 2. Увеличение доля экспонатов основного фонда музеев, хранящихся в соответствии с государственными стандартами 3. Увеличение количества новых предметов, полученных в результате комплектования фондов 4. Количества новых экспозиций 5. Увеличение количества посетителей музеев на 1 тыс. населения 6. Количество всероссийских и международных меропряитий в рамках подготовки и проведения 200-летию И. А. Гончарова на территории Ульяновской области. 7. Охват населения мероприятиями, посвящёнными подготовке и проведению 200-летия И. А. Гончарова. |
| Плановое значение показателей по итогам реализации ВЦП | Увеличение объёма государственного музейного фонда государственных музеев Ульяновской области в ед.: 2010 -234 964 экспонатов; 2011 - 237 904 экспонатов, 2012 – 238 520 экспонатов. Увеличение доля экспонатов основного фонда музеев, хранящихся в соответствии с государственными стандартами – 2010– 20%; 2011 – 22%; 2012 – 22.5% Увеличение количества новых предметов, полученных в результате комплектования фондов – 2010 – 1640 ед., 2011 – 1640 ед., 2012 - 1840 ед. Количества новых экспозиций –2010 – 27; 2011 – 30; 2012 – 45 (согласно производственным показателям) Количество имиджевых мероприятий и выставок – 2010 – 45; 2011 – 48; 2012 - 51 Увеличение количества посетителей музеев на 1 тыс. населения – 2010- 385 посетителей; 2011 – 387 посетителей; 2012 – 390 посетителей. Количество всероссийских и международных мероприятий в рамках подготовки и проведения 200-летию И. А. Гончарова на территории Ульяновской области: 2010 г. – 3; 2011 г. – 3; 2012 г. – 3 (согласно Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения И.А.Гончарова, утверждённого Министерством культуры и массовых коммуникаций от 19 июня 2007 г.,) Охват населения мероприятиями, посвящёнными подготовке и проведению 200-летия И. А. Гончарова – 2010 г. – 3500 чел; 2011 год – 3600 чел; 2012 – 3 600 чел. |
| Расходы на реализацию ВЦП | Общий объём финансирования Программы за счёт средств областного бюджета: Всего: 152979, 0 тысяч рублей В том числе: 2010 г.- 50993,0 тыс. рублей 2011 г.- 50993,0 тыс. рублей 2012 г.- 50993,0 тысяч рублей |

Характеристика задачи и проблем главных распорядителей средств областного бюджета Ульяновской области

| Описание задачи ГРБС | Основа музея - это, прежде всего, тщательно отобранная, научно и профессионально освоенная музейная коллекция, полностью поставленная на службу посетителю в понятных комфортных для него формах музейной коммуникации. Музей осуществляет широкий спектр социальных функций: образовательную, воспитательную, просветительскую, досуговую, а также документирования и хранения информации о музейных предметах и музейных коллекциях. Музей – единственное учреждение культуры, которое на подлинных реликвиях формирует нравственную ориентацию личности, воспитывает патриотические и эстетические чувства граждан. Характерными чертами в этой деятельности музеев является системность – постоянное взаимодействие с аудиторией. В этом и состоит непреходящая значимость и неповторимость музея, как феномена современной цивилизации. Современный музей – это не только место получения дополнительных знаний, но и учреждение, обладающее особой атмосферой, создающей комфортные условия для интеллектуального и познавательного отдыха. Услуги и условия, которые предлагает музей сегодня своим посетителям, их качество должны точно соответствовать запросам и ожиданиям общества. Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет региональных бюджетов услуг по созданию и поддержке государственных музеев (в том числе услуг по обеспечению сохранности музейных фондов). Статьей 72 Конституции Российской Федерации установлено, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта. В свою очередь статьей 26.3 Федеральный закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации отнесено решение вопросов создания и поддержки государственных музеев (за исключением федеральных государственных музеев). Одним из оснований для разработки ведомственной целевой программы стал Закон Ульяновской области «О музеях Ульяновской области с изменениями на 8. 11. 2007» №186 –ЗО, в котором определены особенности правового положения музеев на территории Ульяновской области, меры государственной поддержки их деятельности, меры социальной поддержки музеев Ульяновской области. Государственные музеи, которым переданы в оперативное управление музейные предметы и музейные коллекции, обязаны обеспечить ведение и сохранность учетной документации, связанной с этими музейными предметами и музейными коллекциями. Хранение музейных предметов и музейных коллекций - это один из основных видов деятельности музея, предполагающий создание материальных и юридических условий, при которых обеспечивается сохранность музейного предмета и музейной коллекции. Главным принципом стратегии обеспечения безопасности музейных собраний является комплексный системный подход, обеспечивающий оптимальное сочетание и грамотное использование всех организационных мероприятий и технических средств. Выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций предполагает: - приобретение культурных ценностей музеями (как на возмездной, так и на безвозмездной основе); - определение необходимости сохранения, изучения и публичное представления их для общества; - создание новых свойств музейных предметов вследствие их объединения в совокупности на основе единого характера их происхождения, либо видового родства, либо по иным признакам. Изучение музейных предметов и музейных коллекций проводится в целях определения их культурно - исторического значения, их физического состояния и других особенностей указанных предметов и коллекций, а также для осуществления просветительной и образовательной деятельности. Публикация музейных предметов и музейных коллекций – это одна из основных форм деятельности музеев, предполагающая все виды представления обществу музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей. Учет музейных предметов и музейных коллекций осуществляется музеями с использованием специальной учетной документации, обеспечивающей возможность полной идентификации этих предметов и коллекций и содержащей сведения об их местонахождении, сохранности, и форме использования. Не менее значимой наряду с другими видами деятельности музеев является осуществление просветительной и образовательной деятельности. Она включает в себя как проведение различных массовых мероприятий, так и семинаров, конференций, круглых столов непосредственно в самих музеях и за его пределами. В связи с этим, один из разделов программы посвящён подготовке и проведению мероприятий к 200-летию со дня рождения И. А.Гончарова, которое будет отмечаться в России в 2012 году. Используя механизмы государственной поддержки в проведении социально-значимых мероприятий, посвященных 200-летию И. А. Гончарова, предполагается повысить престиж и уровень проведения Всероссийского гончаровского праздника, Обломовского фестиваля и других, что в свою очередь расширит спектр государственных услуг в сфере культурного обслуживания населения Ульяновской области, привлечёт внимание культурной общественности других регионов. |
| --- | --- |
| Описание проблем, с которыми связано решение задачи | Деятельность областных музеев осложнена рядом проблем, которые требуют скорейшего решения. Одной из главных является проблема обеспечения сохранности и безопасности музейных фондов. В областных музеях некоторые фондохранилища не соответствует необходимым требованиям: нет необходимой вентиляции и светозащитны, нет современных приборов климатконтроля и т.д. Отсутствует современное фондовое оборудование. Кроме того, некоторые здания, в которых располагаются музеи, требуют проведения как текущего, так и капитального ремонта. Актуальность ведомственной целевой программы обусловлена сложившейся проблемной ситуацией в области сохранения, пополнения и экспонирования музейных коллекций, а следовательно и в сфере предоставления услуг населению, которые бы полностью соответствовали стандарту оказания государственной «Услуги по обеспечению доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям». На сегодняшний день в государственных музеях экспонируется в среднем 7% музейных предметов от общего фонда. Ежегодно на 1, 5 % снижается показатель посещаемости. Кроме того, существует общая проблема создания новых музеев и обновления экспозиций государственных музеев. В частности, с 30-х годов XX века не решается проблема расселения двух областных музеев: краеведческого и художественного, старейших в Поволжье. Недостатки экспозиционных и производственных помещений не позволяют создавать требуемые условия для хранения экспонатов, входящих в государственную часть музейного фонда РФ, а это является основной функций музеев; создавать экспозиции, отвечающие современным требованиям; дефицит экспозиционных площадей не позволяет более полно представлять экспонаты, хранящиеся в музее (экспонируются только 5%); фондовые коллекции располагаются в тесных малоприспособленных помещениях. Оба музея испытывают острую потребность в лекционных залах, игровых комнатах, выставочных помещениях. При сохранении сложившейся ситуации в развитии двух областных музеев неизбежно дальнейшее ухудшение материально – технической базы и невозможность обеспечить стандарт государственных услуг по обеспечению доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям. Остро возникла проблема создания Музея А. А. Пластова, создания мемориальной экспозиции музея. Сегодня лишь 20% коллекции живописи, документов и предметов декоративно-прикладного искусства, связанного с жизнью и творчеством художника экспонируются в музеях-филиалах ГУК «Ульяновского областного художественного музея». Назрела необходимость создания мемориального музея А. А. Пластова как центра изучения и популяризации творчества художника международного масштаба. В Музеях Ленинского мемориала основной проблемой является обновление постоянных экспозиций с целью привлечения внимания к советскому периоду в искусстве и истории и продвижение бренда имени В. И. Ленина Данные проблемы будут решены в рамках программы путём проведения цикла мероприятий: 1. Создание условий для обеспечения сохранности, выявления, пополнения, изучения и представления музейных фондов, в том числе реставрационно-ремонтные работы на памятниках истории и культуры, приобретение произведений искусства, памятников истории и культуры, включая - изготовление ПСД и экспертизы проектов, -ремонтно-реставрационные работы, -создание новых экспозиций, -обеспечение охраны музейных коллекций, -техническое переоснащение музеев, -заработная плата музейным работникам, - приобретение и передача другим организациям произведений искусства 2. Обеспечение соответствия стандарту оказания государственной услуги «Услуги по обеспечению доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям», включая: -реставрацию музейных ценностей и музейных коллекций, -информационное обеспечение потребителей гос. услуги, -переподготовка и повышение квалификации кадров, -пополнение музейных фондов. 3. Проведение имиджевых крупноформатных мероприятий и открытие выставок. 4. Создание условий для интеграции мероприятий, посвящённых 200-летию И. А. Гончарова в Ульяновской области в межрегиональное. всероссийское и мировое пространство |
| Пути решения задачи и связанных с ней проблем | Сметное планирование работы на уровне мероприятий должно быть заменено программным методом планирования социо-культурной деятельности, предполагающим координацию действий учреждений культуры, государственных музеев Ульяновской области, взаимодействие между различными ведомствами, согласование интересов и мониторинг результатов. В рамках Программы планируется провести новые всероссийские мероприятия и акции с привлечением представителей культурной общественности городов России, не менее 5-ти в каждом мероприятии. Программа предполагает разработку нормативных и регламентирующих документов, необходимых для организации эффективной работы. Программа предполагает внесение в установленном порядке предложений об изменении или продлении программных мероприятий. Реализация Программы предполагает ежегодное уточнение и утверждение программных мероприятий; ежегодное уточнение целевых показателей и затрат на программные мероприятия. Финансово-экономическое управление Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области, ответственное за финансирование программных мероприятий в установленном порядке предоставляют проекты бюджетных заявок на ассигнования из областного бюджета на очередной финансовый год. Финансово-экономическое управление и отдел по делам культуры, искусства, кинематографии, аналитической работы и образования осуществляют контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств. Такое решение обозначенных проблем в рамках настоящей Программы будет способствовать дальнейшему развитию и повышению качества и доступности культурно – просветительских услуг на территории Ульяновской области. |
| ## Методика расчёта или получения показателя конечного результата |  |
| Наименование показателя | Формулы расчёта: Увеличение объёма государственного музейного фонда государственных музеев Ульяновской области в ед., рассчитывается согласно производственным показателям: 2010 -234 964 экспонатов; 2011 - 237 904 экспонатов, 2012 – 238 520 экспонатов. Увеличение доли экспонатов основного фонда музеев, хранящихся в соответствии с государственными стандартами, рассчитывается по формуле: (в:а)100%, где а общее количество предметов. в – количество предметов, хранящихся по стандартам Увеличение количества новых предметов, полученных в результате комплектования фондов, рассчитывается согласно производственным показателям: 2010 – 1640 ед., 2011 – 1640 ед., 2012 - 1840 ед. Количества новых экспозиций –2010 – 27; 2011 – 30; 2012 – 45 (согласно производственным показателям) Количество имиджевых мероприятий и выставок – 2010 – 45; 2011 – 48; 2012 - 51 Показатель «Количество посетителей на 1000 человек населения» – Количество посетителей х 1000/1326001 (количество жителей в области) Показатель «По музейному фонду» – доля экспонатов х 100 / объем государственного музейного фонда. Количество всероссийских и международных мероприятий в рамках подготовки и проведения 200-летию И. А. Гончарова на территории Ульяновской области: 2010 г. – 3; 2011 г. – 3; 2012 г. – 3 (согласно Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения И.А.Гончарова, утверждённого Министерством культуры и массовых коммуникаций от 19 июня 2007 г.,) Охват населения мероприятиями, посвящёнными подготовке и проведению 200-летия И. А. Гончарова – 2010 г. – 3500 чел; 2011 год – 3600 чел; 2012 – 3 600 чел. |
| Описание механизма реализации ВЦП | Реализация Программы предусматривает взаимодействие органов исполнительной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления, учреждений культуры и искусства, коммерческих, некоммерческих и общественных организаций. Взаимодействие в рамках программных мероприятий будет осуществляться за счёт финансовых ресурсов, которые устанавливаются ежегодно областным бюджетом. Реализация Программы предполагает ежегодное уточнение и утверждение программных мероприятий; ежегодное уточнение целевых показателей и затрат на программные мероприятия, определяющие первоочередные мероприятия Программы. Программа предполагает разработку нормативных и регламентирующих документов, необходимых для организации эффективной работы. Программа предполагает внесение в установленном порядке предложений об изменении или продлении программных мероприятий. Финансово – экономическое управление Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области, ответственное за финансирование программных мероприятий в установленном порядке предоставляют проекты бюджетных заявок на ассигнования из областного бюджета на очередной финансовый год. Финансово – экономическое управление и отдел по делам культуры, искусства, кинематографии осуществляют контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств. |
| Описание рисков реализации ВЦП | Изменения в российском и региональном законодательстве. Недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий Программы, устранение которых возможно посредством корректировки и уточнения программных мероприятий. В связи с ухудшением демографической ситуации в области (естественной убылью населения), несмотря на увеличение количества музейных мероприятий и активных форм привлечения посетителей, существует вероятность незначительного снижения количества посетителей. |