Министру экономики

Ульяновской области

В. А. Шерину

Уважаемый Владимир Александрович!

В ответ на Ваш запрос представляю Вам отчёт о ходе реализации областной целевой программы «Развитие библиотечного дела в Ульяновской области на 2008-2010 гг.», курируемой Департаментом культуры и архивного дела Ульяновской области, на 1.01.2009  год.

1.Общая часть

| Наименование Программы | - | областная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Ульяновской области на 2008-2010 гг.» (далее – Программа). |
| --- | --- | --- |
| Государственный заказчик Программы | - | Правительство Ульяновской области. |
| Руководитель Программы | - | Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области |
| Сроки и этапы реализации программы | - | 2008-2010 годы |
| Цель Программы | - | совершенствование деятельности библиотек Ульяновской области как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения, способствующих созданию условий для повышения интеллектуального уровня граждан, приобщения к чтению |
| Основные задачи Программы | - | обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных носителях; обеспечение высокого уровня информационно-библиографического обслуживания населения Ульяновской области, оперативного получения правовой, образовательной и другой информации с помощью создания модельных библиотек и публичных центров правовой информации (далее – ПЦПИ); модернизация деятельности библиотек Ульяновской области: компьютеризация, включение их в общее информационное пространство, создание регионального центра Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина на базе государственного учреждения культуры «Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина» (далее – Ульяновская областная научная библиотека имени В.И.Ленина); создание комплексной системы безопасности библиотечных фондов, сотрудников и посетителей библиотек; обеспечение сохранности библиотечных фондов как части общекультурного наследия и информационного ресурса Ульяновской области; создание комфортной среды, привлекательного имиджа библиотек; ремонт и техническое переоснащение библиотек Ульяновской области; организация и проведение конференции Российской библиотечной ассоциации – «Ульяновск - библиотечная столица 2008 года» |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | - доля отремонтированных библиотек от числа библиотек, требующих ремонта: 2008 год – 5%; доля технически переоснащённых библиотек от числа библиотек, требующих переоснащения: 2008 год – 2%; доля телефонизированных библиотек от общего количества библиотек, требующих телефонизации: 2008 год – 2%; книгообеспеченность на одного жителя : 2008 год – 7 книг; обеспечение новыми поступлениями книг на тысячу жителей : 225 книг ежегодно; доля охвата населения библиотечным обслуживанием от общего количества населения Ульяновской области : до 50% ежегодно; методическое обеспечение деятельности: повышение квалификации и переподготовка библиотечных работников – ежегодно по 10% от общего количества библиотекарей, работающих в библиотеках Ульяновской области. |

2. Результаты хода выполнения мероприятий программы за отчётный период, входящих в состав программы.

В связи с тем, что порядок финансирования программы утвержден только в апреле 2008 г. (Постановление Правительства  186-П от 22.04.2008 г. «Об утверждении порядка финансирования  областной целевой программы «Развитие библиотечного дела  в Ульяновской области 2008-2010 гг.») существовали  проблем связанных в указанными рисками реализации программы в части своевременного освоения финансирования.  Однако  по итогам 2008 года все риски устранены  программные мероприятия реализованы в соответствии со срокам и достигнуты основные целевые значения индикаторов программы. По итогам 12 месяцев 2008 года  работа проведена в как в  областных библиотеках, которые активно готовились и провели в области   Всероссийский библиотечный  конгресс, ежегодную Конференцию Российской библиотечной ассоциации, так и в муниципальных образованиях. По итогам 12 месяцев 2008  профинансировано – 32000,0 тысяч рублей, освоено 29903,6 тысяч рублей. Процент исполнения по отношению к годовым назначениям – 93,4%. по отношению к кассовому плану 93,4%. Положительным моментом  реализации программы в муниципальных образованиях хочется отметить высокую долю софинансировнаия: 16902,7 тысяч рублей. В рамках программа федеральным бюджетом профинансированы субсидии на комплектование фондов муниципальных библиотек – 2836,0 тысяч рублей.

В дни проведения Конгресса Ульяновск стал центром библиотечной жизни России и подтвердил высокое звание "Библиотечной столицы России 2008 года".

Более 1400 специалистов библиотечного, книгоиздательского дела, информационной и книгораспространительской деятельности, представителей органов власти разных ветвей и уровней, представители СМИ, научной и культурной общественности из 59 субъектов Российской Федерации и 2 зарубежных стран собрались на симбирской земле, чтобы обсудить широкий круг актуальных проблем, связанных с сохранением и развитием гуманитарных ценностей, ролью и местом библиотек в современной России, наметить перспективы сотрудничества и обменяться опытом работы.

Областной научной библиотекой, Областной библиотекой для детей и юношества им. С.Т. Аксакова, Областной специальной библиотекой для слепых совместно с Департаментом культуры и архивного дела проведены конкурсы и аукционы подготовлены документы, проведены  конкурсы и аукционы, заключены договоры.

Профинансированы договоры:

- Поставка компьютерной и оргтехники,  серверного оборудования  и  оборудования для видеопрезентаций  для нужд ГУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» (1 889 000,00 руб.);

- Поставка звукового оборудования для ГУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина» (96 305,00 руб.);

- Государственный контракт на выполнение ремонтных работ в здании ОГУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых» (1 200,0 руб.);

- Поставка библиотечной мебели для нужд ГУК «Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина» (Цена контракта – 927 643,5 руб.);

- Поставка офисной мебели для нужд ГУК «Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина» ( Цена контракта – 139 100,0 руб.)

- Поставка микроавтобуса для ГУК «Ульяновская областная научная библиотека им. В.И.Ленина» (Цена контракта  – 388 500,00 руб.).

- Поставка информационных стендов для нужд ГУК «Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина» (Цена контракта: 100 000,00 руб.);

- Изданию полиграфической продукции в рамках реализации областной целевой программы «Развитие библиотечного дела в Ульяновской области на 2008-2010 годы» на 2008 (Цена контракта – 970 000,00 руб.);

- Поставка компьютерной и оргтехники, оборудования для видеопрезентаций для нужд ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества» (Цена контракта –737 103,0 руб.);

- Поставка офисной мебели для нужд ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова» (Цена контракта -270 590,00 руб.);

- Поставка специальной библиотечной мебели для нужд ГУК «Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова» (Цена контракта -113 442,00 руб.);

- Поставка «говорящей книги» в рамках реализации Областной целевой программы «Развитие библиотечного дела в Ульяновской области на 2008-2010 гг.» (Цена контракта – 99 000,0 руб.);

- Поставка библиотечной мебели для нужд ОГУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых» (Цена контракта - 255 197,00 руб.);

- Поставка офисной мебели для нужд ОГУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых» (Цена контракта - 244 803,00 руб.).

В рамках реализации проекта «Ульяновск – Библиотечная столица» переданы в издательство книги, буклеты, рекламная продукция  ГУК УОНБ,  приобретён планетарный сканер стоимостью 879,0 тыс. руб., приобретена и поставлена компьютерная и оргтехника,  серверное оборудование  и  оборудование для видеопрезентаций (ГУК УОНБ). По данному разделу программы освоено 100% средств.

Для сотрудников муниципальных библиотек Департаментом культуры и архивного дела, Ульяновской областной научной библиотекой им. В.И. Ленина был проведён межведомственный семинар «Формирование ресурсного комплекса библиотек Ульяновской области на основе государственного и муниципального заказов». По особенностям размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ для муниципальных нужд в рамках реализации областной целевой программы были даны консультации специалистами Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области. Директор Библиотечного агентства «ИД ИНФРА-М» А.С. Дашкевич осветил вопрос «Комплектование библиотечного фонда в современных условиях. Новое в законодательстве».

Анализ реализации раздела программы «Обеспечение полноценного комплектования фондов библиотек Ульяновской области»

В 2008 году на комплектование фондов выделяются средства из бюджетов всех уровней:

- на федеральные средства (2 836,0 тыс. руб.) муниципальные библиотеки приобрели  более 20 тысяч экземпляров документов;

- на комплектование библиотечных фондов из бюджета области выделена сумма 851 000,0 руб. Данные средства освоены в полном объёме. Библиотеки купили более 10 000,0 экземпляров изданий.

- муниципальные образования на комплектование фондов библиотек выделили более 3,0 млн. рублей, приобретено около 43 000 экземпляров. Софинансирование муниципальных образований на комплектование:

- Базарносызганский район –14 600,0 руб. (127 экз.);

- г. Барыш –30 000,0 руб. (182 экз.);

- Мелекесский район - 60 500,0 руб. (802 экз.)

- Новомалыклинский район –105 500,0 руб.(1 200 экз.);

- Сенгилеевский район – 35 400,0 руб. (364 экз.);

- Старомайнский район – 400 000,0 руб. (8 000 экз.);

- Сурский район – 101 000,0 руб.;

- Тереньгульский район –72 000,0 руб. (534 экз.) и т.д.

По распоряжению Правительства Ульяновской области от 05.11.2006 № 595-пр. «О государственной поддержке книгоиздания в Ульяновской области» в 2008 году Ульяновской областной научной библиотекой им. В.И. Ленина получено и передано в библиотеки области 32 наименования книг краеведческого содержания (38 000 экземпляров).

В  фонды муниципальных библиотек области поступило около 115 тысяч новых документов на различных носителях по всем отраслям знания. Большую часть поступившей литературы составляет художественная литература для детей и взрослых (71 %), почти 15 % составляют поступления документов общественно-политической тематики (общественные науки, история, социология, юридические науки и др.), 4 % - естественные науки и медицина, 3 % - техника, 2,5 % - искусство и спорт, 1 % - литература по сельскому хозяйству, 3,5 % - прочая литература (языкознание, литературоведение, библиотечное дело). Население Ульяновской области имеет многонациональный состав. У нас проживают русские, мордва, чуваши, татары и др. Новая литература приобреталась в основном на русском языке. Документы на национальных языках  составляют 1 % от поступивших изданий.

Анализ реализации раздела программы «Создание модельных библиотек на территории Ульяновской области»

На создание 1 модельной библиотеки по программе выделяется 405,7 тыс. рублей (150,0 тыс. руб. – комплектование фонда, 180,0 тыс. руб. – оснащение библиотеки техникой, 65,7 тыс. руб. – приобретение мебели, 10,0 тыс. руб. – на программное обеспечение). В 2008 году будут открыты 6 модельных библиотек. Общая сумма финансирования по этому разделу составляет 2 434 000,0 рублей. Средства освоены на 100 %.

Уже открыто 6 модельных библиотек:

- 30 июля - Цильнинская модельная библиотека;

- 4 сентября – Криушинская модельная библиотека МУК «Новоульяновские библиотеки»;

- 19 сентября -  Папузинская модельная библиотека  Базарносызганского района;

- 26 сентября - Оськинская модельная библиотека  Инзенского района.

15 октября откроется Большекандаратская модельная библиотека в Карсунском районе, 23 октября - Большеключищенская детская библиотека в Ульяновском районе.

Библиотеки преобразились. Они получили:

- комплекты мебели: стеллажи, кафедры выдачи, читательские столы и стулья, компьютерные столы;

-  по 2 комплекта компьютерной техники, ксерокс, проектор, телевизор, экран и т.д.;

- новые книги и мультимедийные издания. В среднем в одну библиотеку поступили от 1000 до 1500 документов на различных носителях

Сотрудники всех модельных библиотек имеют первоначальные навыки работы на компьютерной технике, дополнительно они прошли 3-х дневную стажировку в областной научной библиотеке.

Муниципальные образования ремонтируют помещения библиотек, устанавливают телефоны, подключают Интернет, благоустраивают территории вокруг библиотек.

Капитальные ремонты сделаны во всех библиотеках (отремонтированы крыши, потолки, окна, двери, пол, системы отопления и др.). Стоимость ремонта 1 модельной библиотеки из бюджета муниципального образования составляет от 100 до 250 тысяч рублей.

На сегодняшний день в нашей области работают 11 модельных библиотек. Подводя первые итоги их работы в новом качестве, можно сделать вывод, что жизнь этих библиотек изменилась.

Появились новые форм работы - виртуальные путешествия, уроки истории, естественнонаучные познавательные часы.

Расширился ассортимент услуг. Жители могут пользоваться не только книгами, но и электронными изданиями. Количество выданных электронных изданий составляет 1500 (1,5%) от общего количества. Электронные издания используются в проведении мероприятий, при подготовке рефератов. Лидерами в использовании этих видов изданий являются Языковская модельная библиотека Карсунского района, Солдатскоташлинская модельная библиотека Тереньгульского района, Силикатненская модельная библиотека Сенгилеевского района, Оськинская модельная библиотека Инзенского района.

В октябре на базе Языковской модельной библиотеки Карсунского района был проведён межрегиональный семинар «Сельская библиотека как центр информационной коммуникации». В семинаре приняли участие библиотекари Ульяновской области и коллеги из Чувашской Республики. Они смогли поделиться опытом работы. В семинаре приняли участие 110 человек.

В модельных библиотеках выросли основные показатели работы. По итогам года число книговыдач увеличилось на 6 тысяч, число посещений – на 3 тысячи.

В качестве положительного примера эффективности бюджетных расходов хочется привести  в пример муниципальное образование «Старомайнский район». Здесь закуплено компьютерное оборудование, ремонтируются помещения 7 опорных библиотек, которые станут модельными.

Анализ реализации раздела программы «Создание публичных центров правовой информации на территории муниципальных образований Ульяновской области»

В 2008 году программой создано 8 ПЦПИ в центральных библиотеках муниципальных районов.  Библиотеки  оснащены библиотек множительной техникой и компьютерами,  комплектами современной библиотечной мебели, правовыми базами на электронных носителях, обучены библиотечные работников работе с персональным компьютером. Из областного бюджета на создание каждого ПЦПИ выделено по 142,5 тыс. руб. (приобретение мебели – 113,0 тыс. руб., компьютерной техники – 27,0 тыс. руб., обучение сотрудников – 2,5 тыс. руб.).

Из бюджетов муниципальных образований выделены средства на ремонт помещений библиотек, комплектование фондов библиотек, установку правовых баз данных («Гарант», «КонсультантПлюс»), подключение к сети Интернет.

Создано 8 публичных центров правовой информации в центральных библиотеках городов и муниципальных районов: Сенгилеевского (23 августа), Старомайнского (23 сентября), Тереньгульского района (9 октября), Кузоватовского (12 октября), Цильнинского (26 ноября), Майнского (19 января 2009 г.),  города Барыша (26 сентября), города Новоульяновска (27 ноября). Они оснащены множительной техникой и компьютерами,  комплектами современной библиотечной мебели, правовыми базами Гарант или КонсультантПлюс, библиотечные работники, отвечающие за работу центров, обучались на курсах пользователя персонального компьютера, прошли стажировку в Ульяновской областной научной библиотеке им. В.И. Ленина. Из областного бюджета на создание каждого ПЦПИ выделено по 142,5 тыс. руб. (приобретение мебели – 113,0 тыс. руб., компьютерной техники – 27,0 тыс. руб., обучение сотрудников – 2,5 тыс. руб.).

Из бюджетов муниципальных образований выделены средства на ремонт помещений библиотек, комплектование фондов библиотек, установку правовых баз данных («Гарант», «КонсультантПлюс»), подключение к сети Интернет.

Открытые публичные центры правовой информации работают всего 2-3 месяца. Но уже сегодня в них появились новые группы читателей: студенты юридических факультетов учебных заведений, сотрудники юридических служб, пенсионеры и т.д. Запросы пользователей выполняются с помощью правовых баз данных, Интернет, новых документов на различных носителях.

Библиотеки предоставляют полную и оперативную информацию о федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых актах с использованием периодических изданий  и электронно-поисковых систем;

оказывают бесплатную юридическую помощь населению; формируют и воспитывают правовую культуру и правовую грамотность населения.

Спектр услуг, предлагаемых ПЦПИ, разнообразен: поиск официальных документов, выдача справки о месте и времени опубликования, о последних внесённых изменениях, копирование материалов, подборка законодательных документов по запрашиваемой теме, выполнение справок по телефону (для жителей сёл). Выпускаются буклеты, списки литературы.

Проводилась реклама публичного центра правовой информации, услуг, которые предоставляет центр.

В каждом районе подписаны соглашения с органами власти о передаче в публичные центры правовой информации местных нормативных документов.

Библиотеки сотрудничают с пенсионными фондами, социальными и юридическими службами, местными средствами массовой информации

По данному разделу программы освоено 100% средств.

Анализ реализации раздела программы

«Развитие материально-технической базы библиотек»

Полностью перечислены деньги и выполнен ремонт в центральной библиотеке РМУК «Центральная Сурская межпоселенческая библиотека» (замена оконных блоков (199 236,00 руб.), на средства МО «Сурский район»  (более 2,7 млн. руб.) в библиотеке ведётся капитальный ремонт. Торжественное открытие библиотеки после ремонта планируется в конце ноября - начале декабря.

В Среднеякушкинской сельской библиотеке МУК «Межпоселенческая библиотечная система» Новомалыклинского района на средства ОЦП (30 000,00 руб.) заменена система электроотопления. На средства МО (30 000,0 руб.) ремонтируется помещение библиотеки. Открытие после ремонта будет в конце октября.

В центральной библиотеке МУК «Новоульяновские библиотеки» закончен ремонт: побелка, покраска, замена рам, линолеума, светильников (49 918,0 руб.),  софинансирование от МО составило – 30 000,0 руб. 27 ноября состоится торжественное открытие библиотеки после ремонта.

В Старомайнской детской библиотеке сделан косметический ремонт помещения: покраска стен, пола, окон, батарей (50 000,0 руб.). Торжественное открытие после ремонта состоялось 29.06.2008 в День посёлка.

В Байдулинской сельской библиотеке МУК «Межпоселенческая библиотека» Тереньгульского района отремонтированы, очищены и побелены печные трубы, заменена входная дверь, отремонтировано крыльцо, всё покрашено (10 000,0 руб.), Софинансирование от МО – 10 000,0 руб. Праздник открытия библиотеки после ремонта состоялся 1 сентября – День открытых дверей.

В Подлесненской сельской библиотеке Майнского района - текущий ремонт фасада здания (50 000,0 руб.). 27 мая был проведён день открытых дверей «В библиотеку мы идём как в свой родной любимый дом».

В ЦГБ им. И.А. Гончарова г. Ульяновска - ремонт крыльца и благоустройство (200 000,0 руб.). 27 мая в День библиотек состоялось торжественное открытие.

Заключены договоры и осуществляется ремонт центральной библиотеки МУК «Межпоселенческая библиотека им. К.Г. Паустовского» Базарносызганского района. Отремонтированы кабинет директора, туалет, вход в библиотеку (150 000,0 руб.). Софинансирование – 150,0 тыс. руб. Ремонт ещё не закончен. Праздничное мероприятие будет проводиться в ноябре.

В результате реализации программы в 2008 году были отремонтированы помещения 22 библиотек, некоторые библиотеки переехали в более комфортные помещения (Большеключищенская модельная детская библиотека, Сенгилеевская центральная библиотека, центральная библиотека Старомайнского района), получили дополнительные площади (МУК «Библиотеки г. Барыша»), дополнительные ставки (Оськинская модельная библиотека Инзенского района, МУК «Библиотеки г. Барыша, центральные библиотеки Старомайнского, Сенгилеевского, Кузоватовского районов), фонды библиотек пополнились новой литературой из бюджетов всех уровней (более 50 тыс. экз.), отрыто 6 модельных библиотек и 8 публичных центров правовой информации.

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | 2008 (предусмотрено текстом программы) | 2008 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1квартал план/факт | 1 полугодие план/факт | 9 месяцев план/факт | 11 месяцев план/факт | Год план/факт |
| 1 | доля отремонтированных библиотек от числа библиотек, требующих ремонта | % | 5% | 1%/0 | 2%/ 3.1% | 3,5%/ 35% | 4,5%/ 52% | 5%/52% От общего числа библиотек: 4,25% |
| 2 | доля технически переоснащённых библиотек от числа библиотек, требующих переоснащения | % | 2% | 0,3%/0 | 0,9% / 0,9% | 1,5%/ 2% | 1,8%/2% | 2%/2,6 |
| 3 | методическое обеспечение деятельности: повышение квалификации и переподготовка библиотечных работников ежегодно от общего количества библиотекарей, работающих в библиотеках Ульяновской области. | % | 10% | 2%/2% | 6%/ 0% | 8%/8% | 9%/ 20% | 10%/ 40% |
| 4 | доля охвата населения библиотечным обслуживанием от общего количества населения Ульяновской области | % | 50% | 10%/10% | 25%/ 25% | 40%/ 50% | 47%/40% | 50%/ 40% Показатель не был достигнут по причине закрытия библиотек на ремонт |
| 5 | обеспечение новыми поступлениями книг на тысячу жителей | шт. | 225 книг | 50/0 | 107/ 130 | 164/ 130 | 200 | 225 |
| 6 | доля телефонизированных библиотек от общего количества библиотек, требующих телефонизации | % | 2% | 0,3%/0 | 0,9% / 0,1 % | 1,5%/ 1,5% | 1,8%/1,8% | 2%/2% |
| 7 | Книгообеспеченность на одного жителя | количество | 7 книг | 7 книг | 7 книг | 7 книг | 7 книг | 7 книг |

3. Финансирование программы по состоянию на 01.07.2008г.

тыс. руб.

| № п/п | Финансирование | План по программе на 2008 г. | Предусмо-трено бюджетом 2008 года | Профинан- сировано (за 12 месяцев 2008 г.) | Освоение (2008 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём финанси-рования в отчет- ном периоде: всего, в том числе | 41059,2 | 51738,7 | 51738,7 | 49642,3 |
| 2 | Областной бюджет | 32000,0 | 32000,0 | 32000,0 | 29903,6 |
| 3 | Федеральный бюджет | 2836,0 | 2836,0 | 2836,0 | 2836,0 |
| 4 | Муниципальный бюджет | 6223,2 | 16902,7 | 16902,7 | 16902,7 |
| 5 | Внебюджетные средства |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование утверждённых мероприятий | Сроки выполнения (месяц, квартал) | Сумма бюджетного финансирования, тыс.руб. |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Обеспечение полноценного комплектования фондов библиотек Ульяновской области документами на различных носителях информации | 2-4 кв | 3001,0 | 2841,151 | 98,1 т.руб.-кред.задолженность, образовалась в связи с недостатком денежных средств; 61,7 т.руб.- экономия по итогам проведения конкурсных процедур |
| 2. | Обеспечение безопасности публичных библиотек Ульяновской области и сохранности библиотечных фондов | 2-4 кв | 3250,0 | 2034,0 | 483,8 т.руб. - экономия по итогам проведения конкурсных процедур; 5,6 т.руб.- экономия расходов; 726,0 т.руб.- заклю-ченный в декабре гос.контракт был расторгнут в связи с недостатком денежных средств (работы не выполнялись) |
| 3. | Создание модельных библиотек на территории Ульяновской области | Апрель-сентябрь | 2434,0 | 2434,0 | Уменьшение планового объёма финансирования данного раздела программы регламентировано законом Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Развитие библиотечного дела в Ульяновской области на 2008 – 2010 гг.» от 10 апреля 2008 года |
| 4. | Создание публичных центров правовой информации (ПЦПИ) – филиалов ГУК УОНБ на территории муниципальных образований Ульяновской области | Апрель-сентябрь | 1140,0 | 1139,7 | 0,3 - экономия по итогам проведения конкурсных процедур |
| 5. | Модернизация и реконструкция библиотечных технологий в автоматизированной среде ГУК УОНБ. Создание регионального центра Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина | 2-4 кв. | 1400,0 | 1039,2 | 164,3 т.руб.-кред.задолженность, образовалась в связи с недостатком денежных средств; 158,3 т.руб. - экономия по итогам проведения конкурсных процедур; 38,2 т.руб.- экономия расходов |
| 6. | Методическое и кадровое обеспечение библиотек Ульяновской области | В течение всего периода | 11,5 | 11,5 |  |
| 7. | Развитие материально–технической базы библиотек Ульяновской области | апрель | 14763,5 | 14434,0 | 329,5 т.руб.- экономия по итогам проведения конкурсных процедур |
| 8. | Конференция Российской библиотечной ассоциации «Ульяновск – библиотечная столица 2008 года» | май | 6000,0 | 6000,0 |  |

4. Сведения о работе руководителей программы по заключению контрактов на реализацию программных мероприятий по состоянию на 01.01.2009

| №п/п | Наименование ОЦП (Развитие библиотечного дела в Ульяновской облатси на 2008 – 2010 гг.» | Всего (обл. бюджет) | Количество заключенных контрактов |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость заключенных контрактов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, включая контракты прошлых лет |  |  |  | С начала года |  |  |  | Всего, включая контракты прошлых лет |  |  |  | % выполнения |  |  |  | С начала года |  |  |  | % выполнения |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВС | ФБ | ОБ | МБ | ВС | ФБ | ОБ | МБ | ВС | ФБ | ОБ | МБ | ВС | ФБ | ОБ | МБ | ВС |  | ФБ | ОБ | МБ |  | ВС |
|  | Проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  | 180 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32000,0 | 16902,7 |  |  |  | 100% | 100% |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 180 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29903,6 | 16902,7 |  |  |  | 93,4% | 100% |  |  |

5. Оценка результативности и эффективности реализации программы.

| Программные мероприятия | Сроки, этапы | Финансирование: обеспечено ли в результате запланированное финансирование | Выполнено (не выполнено) | Результаты: индикаторы измерения результата и их фактические значения по итогам выполнения | Субъективная оценка полученного эффекта | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение полноценного комплектования фондов библиотек Ульяновской области документами на различных носителях информации | 2-4 кв | 3001,0/ 94,6 | Выполнено с экономией 159,8 Тысяч рублей | обеспечение новыми поступлениями книг на тысячу жителей - 180 книгообеспеченность на одного жителя - 7 | 5 |  |
| Обеспечение безопасности публичных библиотек Ульяновской области и сохранности библиотечных фондов | 2-4 кв. | 3250,0 / 62,5% | Выполнено с экономией 1215,4 тысяч рублей | доля технически переоснащённых библиотек от числа библиотек, требующих переоснащения – 2,6% | 4 |  |
| Создание модельных библиотек на территории Ульяновской области | Апрель-сентябрь | 2434,0 / 100% | выполнено | доля технически переоснащённых библиотек от числа библиотек, требующих переоснащения - 2,6% | 5 | -//- |
| Создание публичных центров правовой информации (ПЦПИ) – филиалов ГУК УОНБ на территории муниципальных образований Ульяновской области | Апрель-сентябрь | 1140,0/ 100% | выполнено | доля технически переоснащённых библиотек от числа библиотек, требующих переоснащения – 2,6% | 5 | -//- |
| Модернизация и реконструкция библиотечных технологий в автоматизированной среде ГУК УОНБ. Создание регионального центра Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина | 2-4 кв. | 1400.0 74,2% | выполнено | доля технически переоснащённых библиотек от числа библиотек, требующих переоснащения - 2,6% | 3 | 164,3 т.руб.-кред.задолженность, образовалась в связи с недостатком денежных средств; 158,3 т.руб. - экономия по итогам проведения конкурсных процедур; 38,2 т.руб.- экономия расходов |
| Методическое и кадровое обеспечение библиотек Ульяновской области | 2-4 кв | 11,5/100% | выполнено | методическое обеспечение деятельности: повышение квалификации и переподготовка библиотечных работников ежегодно от общего количества библиотекарей, работающих в библиотеках Ульяновской области – 40% | 5 |  |
| Развитие материально–технической базы библиотек Ульяновской области | апрель | 14763,5/ 97,7% | выполнено | доля отремонтированных библиотек от числа библиотек, требующих ремонта – 52% доля технически переоснащённых библиотек от числа библиотек, требующих переоснащения – 2,6% | 5 | -//- |
| Конференция Российской библиотечной ассоциации «Ульяновск – библиотечная столица 2008 года» | май | 6000,0 /100% | выполнено | доля охвата населения библиотечным обслуживанием от общего количества населения Ульяновской области – 50% | 5 | -//- |

6. Основные проблемы.

Порядок финансирования программы утвержден только в апреле 2008 г. (Постановление Правительства  186-П от 22.04.2008 г. «Об утверждении порядка финансирования  областной целевой программы «Развитие библиотечного дела  в Ульяновской области 2008-2010 гг.»).

Дополнительное соглашение между Правительством Ульяновской области и Федеральным агентством по культуре и кинематографии Ульяновской области о предоставлении в 2008 – 2010 гг. из федерального бюджета субсидий Бюджету субъекта Российской Федерации на комплектование фондов муниципальных образований №3/16 –ДП было заключено 10.04 2008 года с принятием Закона Ульяновской области «Об утверждении областной целевой программы «Развитие библиотечного дела в Ульяновской области на 2008 – 2010 гг.», а дополнительные соглашения с муниципальными образованиями были заключены в первой половине июля.

Таким образом, оправдался риск реализации областной целевой программы в части  натянутости принятия нормативно-правовых документов по реализации программы.

Также существует проблема – сложность работы в условиях действия Федерального закона № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», отсутствие в библиотеках специалистов с соответствующей подготовкой.

В настоящее время разработаны механизмы минимизации указанных рисков: Для сотрудников муниципальных библиотек Департаментом культуры и архивного дела, Ульяновской областной научной библиотекой им. В.И. Ленина был проведён межведомственный семинар «Формирование ресурсного комплекса библиотек Ульяновской области на основе государственного и муниципального заказов». По особенностям размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ для муниципальных нужд в рамках реализации областной целевой программы были даны консультации специалистами Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области. Директор Библиотечного агентства «ИД ИНФРА-М» А.С. Дашкевич осветил вопрос «Комплектование библиотечного фонда в современных условиях. Новое в законодательстве».

В Департаменте культуры и архивного дела составлен график финансирования муниципальных библиотек по данной программе. По разделу программы «Развитие материально-технической базы библиотек Ульяновской области» установлен срок финансирования – апрель, по разделам «Создание модельных библиотек на территории Ульяновской области» и «Создание центров правовой информации на территории муниципальных образований Ульяновской области» с апреля по сентябрь. Графики согласованы с муниципалитетами. С июля по октябрь 2008 году на территории Ульяновской области открыты 6 модельных библиотек. Сроки финансирования определены с апреля по июль включительно.

В Департаменте культуры и архивного дела проводится ежемесячный мониторинг реализации программы по проведению конкурсных торгов, освоению финансовых средств  в муниципальных образованиях.

Директор Департамента                                                                                                                         Т. А. Ившина

Карвалейру Анна Маркеш

44 19 57