**Министру экономики**

**Ульяновской области**

**В. А. Шерину**

**Уважаемый Владимир Александрович!**

В ответ на Ваш запрос представляю Вам отчёт о ходе реализации областной целевой программы «Развитие библиотечного дела в Ульяновской области на 2008-2010 гг.», курируемой Департаментом культуры и архивного дела Ульяновской области, на 1.10.2008 года на территории муниципальных образований.

**1.Общая часть**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  Программы | - | областная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Ульяновской области на 2008-2010 гг.» (далее – Программа). |
| Государственный  заказчик Программы | - | Правительство Ульяновской области. |
| Руководитель  Программы | - | Департамент культуры и архивного дела Ульяновской области |
| Целевые индикаторы  и показатели  Программы | - | доля отремонтированных библиотек от числа библиотек, требующих ремонта: 2008 год – 5%;  доля технически переоснащённых библиотек от числа библиотек, требующих переоснащения: 2008 год – 2%;  доля телефонизированных библиотек от общего количества библиотек, требующих телефонизации: 2008 год – 2%;  книгообеспеченность на одного жителя: 2008 год – 7;  обеспечение новыми поступлениями книг на тысячу жителей : 225 книг ежегодно;  доля охвата населения библиотечным обслуживанием от общего количества населения Ульяновской области : до 50% ежегодно;  методическое обеспечение деятельности: повышение квалификации и переподготовка библиотечных работников – ежегодно по 10% от общего количества библиотекарей, работающих в библиотеках Ульяновской области. |

**Финансирование программы по состоянию на 01.04.2008г. по муниципальным образованиям.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Объем финансирования в отчётном периоде (всего) тыс.руб. | | |  | | | | | | | | | | | | В случае неполного финансирования – указать причины |
| Областной бюджет тыс.руб. | | | Федеральный бюджет тыс.руб. | | | Муниципальный бюджет тыс.руб. | | | Внебюджетные средства тыс.руб. | | |
| план | факт | освоено | план | факт | освоено | план | факт | освоено | план | факт | освоено | план | факт | освоено |
| 1 | Комплектование фондов муниципальных библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базарно-Сызганский |  | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |  |  |  | 14,6 | 14,6 | 14,6 |  |  |  |  |
|  | Барышский район |  | 271,9 | 271,9 | 271,9 | 23.7 | 23,7 | 23,7 |  |  |  | 248,2 | 248,2 | 248,2 |  |  |  |  |
|  | Вешкаймский |  | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  | Инзенский |  | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 |  |  |  | 41,0 | 41,0 | 41,0 |  |  |  |  |
|  | Карсунский |  | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |  |  |  | 9,7 | 9,7 | 9,7 |  |  |  |  |
|  | Кузоватовский |  | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |  |  |  | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  |  |  |  |
|  | Майнский |  | 58,6 | 58,6 | 58,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |  |  |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |
|  | Мелекесский |  | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |  |  |  | 60,5 | 60,5 | 60,5 |  |  |  |  |
|  | Николаевский |  | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |  |  |  | 8,6 | 8,6 | 8,6 |  |  |  |  |
|  | Новомалыклинский |  | 118,4 | 118,4 | 118,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |  |  |  | 105,5 | 105,5 | 105.5 |  |  |  |  |
|  | Новоспасский |  | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |  |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  |
|  | Павловский |  | 23.0 | 23.0 | 23,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |  |  |  | 10.0 | 10.0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  | Радищевский |  | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |  |  |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 |  |  |  |  |
|  | Сенгилеевский |  | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |  |  |  | 35,4 | 35,4 | 35,4 |  |  |  |  |
|  | Старокулаткинский |  | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Старомайнский |  | 413,4 | 413,4 | 413,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |  |  |  | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |
|  | Сурский |  | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |  |  |  | 101,0 | 101,0 | 101,0 |  |  |  |  |
|  | Тереньгульский |  | 89,9 | 89,9 | 89,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |  |  |  | 72,0 | 72,0 | 72,0 |  |  |  |  |
|  | Ульяновский |  | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |  |  |  | 30.0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |
|  | Цильнинский |  | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |
|  | Чердаклинский |  | 125,7 | 125,7 | 125,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |  |  |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |  |  |  |
|  | г.Барыш |  | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |  |  |  | 250,7 | 250,7 | 250,7 |  |  |  |  |
|  | г.Димитровград |  | 928,3 | 928,3 | 928,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 |  |  |  | 840,0 | 840,0 | 840,0 |  |  |  |  |
|  | г.Ульяновск |  | 748,9 | 748,9 | 748,9 | 298,9 | 298,9 | 298,9 |  |  |  | 2122,4 | 2122,4 | 2122,4 |  |  |  |  |
|  | г.Новоульяновск |  | 64,1 | 64,1 | 64,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |  |  |  | 41,0 | 41,0 | 41,0 |  |  |  |  |
| 1. | Базарносызганский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы муниципальных библиотек Центральная библиотека муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека имени К.Г. Паустовского» | сентябрь | 510,0 | 300,0 | 300,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  | 360,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |
|  | Папузинская сельская библиотека МУК «Межпоселенческая библиотека имени К. Г. Паустовского» (утверждена приказом Департамента от 10.01.2008 № 7) | сентябрь | 655,7 | 655,7 | 655,7 | 405,7 | 405,7 | 405,7 |  |  |  | 645,7 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |
| 2. | Майнский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы муниципальных библиотек Подлесненская  библиотека-филиал муниципальное учреждение культуры «Майнская межпоселенческая центральная библиотека» | май | 160,0 | 75,0 | 75,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 110,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |
|  | Создание публичного центра правовой информации на базе Центральной библиотеки районное муниципальное учреждение культуры «Майнская межпоселенческая центральная библиотека» | сентябрь | 158,0 | 177,5 | 177,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 |  |  |  | 15,5 | 95,5 | 95,5 |  |  |  |  |
| 3. | Новомалыклинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы муниципальных библиотек  Среднеякушкинская библиотека-филиал муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная система» | сентябрь | 70,0 | 870,0 | 870,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  | 40,0 | 840,0 | 840.0 |  |  |  |  |
| 4. | Старомайнский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы муниципальных библиотек Центральная детская библиотека районное муниципальное учреждение культуры «Старомайнская межпоселенческая центральная библиотека» | сентябрь | 160,0 | 450,0 | 450,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 110,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  |
|  | Создание публичного центра правовой информации на базе Центральной библиотеки районное муниципальное учреждение культуры «Старомайнская межпоселенческая центральная библиотека» | сентябрь | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 142,5 | 141,5 | 141,5 |  |  |  | 15,5 | 78,7 | 78,7 |  |  |  |  |
| 5. | Сурский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы муниципальных библиотек Центральная библиотека районное муниципальное учреждение культуры «Сурская межпоселенческая библиотека» | сентябрь | 460,0 | 2899,2 | 2899,2 | 200,0 | 199236,10 | 199236,0 |  |  |  | 260,0 | 2700,0 | 2700,0 |  |  |  |  |
| 6. | Тереньгульский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы муниципальных библиотек Байдулинская библиотека-филиал муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека» | сентябрь | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  | Создание публичного центра правовой информации на базе Центральной библиотеки муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека» | октябрь | 158,0 | 158,2 | 158,2 | 142,5 | 142,5 | 142,5 |  |  |  | 15,5 | 23,8 | 23.8 |  |  |  |  |
| 7. | г. Ульяновск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы муниципальных библиотек Центральная городская библиотека имени И.А. Гончарова муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | май | 1510,0 | 1510,0 | 1510,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  | 4871,0 | 4871,0 | 4871,0 |  |  |  |  |
| 8. | г. Новоульяновск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы муниципальных библиотек Центральная библиотека муниципальное учреждение культуры «Новоульяновские библиотеки» | ноябрь | 75,0 | 257,0 | 257,0 | 50,0 | 49,9 | 49,9 |  |  |  | 25,0 | 208,0 | 208,0 |  |  |  |  |
|  | Создание модельной библиотеки на базе Криушенской сельской библиотеки муниципальное учреждение культуры «Новоульяновские библиотеки» | август | 1194,0 | 1046,5 | 1046,5 | 405,5 | 405,5 | 405.5 |  |  |  | 645,7 | 641,0 | 641,0 |  |  |  |  |
|  | Создание публичного центра правовой информации на базе Центральной библиотеки муниципальное учреждение культуры «Новоульяновские библиотеки» | ноябрь | 158,0 | 170,2 | 170,2 | 142,5 | 142,5 | 142,5 |  |  |  | 15,5 | 27,7 | 27,7 |  |  |  |  |
| 9. | Цильнинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание модельной библиотеки на базе Цильнинской поселковой библиотеки муниципальное учреждение культуры «Цильнинская межпоселенчес-  кая центральная библиотека» | июль | 1194,0 | 655,7 | 655,7 | 405,7 | 405,7 | 405,7 |  |  |  | 645,7 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |
|  | Создание публичного центра правовой информации на базе Центральной библиотеки муниципальное учреждение культуры «Цильнинская межпоселенчес-  кая центральная библиотека» | ноябрь | 158,0 | 169,5 | 169,5 | 142,5 | 142,5 | 142,5 |  |  |  | 15,5 | 303,3 | 303,3 |  |  |  |  |
| 10. | Инзенский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание модельной библиотеки на базе Оськинской сельской библиотеки районное муниципальное учреждение культуры «Инзенская межпоселенческая центральная библиотека» | сентябрь | 1194,0 | 505,7 | 505,7 | 405,7 | 405,7 | 405,7 |  |  |  | 645,7 | 105,0 | 105,0 |  |  |  |  |
| 11. | Карсунский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание модельной библиотеки на базе Большекандаратской сельской библиотеки муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная система» | октябрь | 1194,0 | 655,7 | 655,7 | 405,7 | 405,7 | 405,7 |  |  |  | 645,7 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  |
| 12. | Ульяновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание модельной библиотеки на базе Большеключищенской сельской муниципальное учреждение культуры библиотеки «Межпоселенческая библиотека» | октябрь | 1194,0 | 580,0 | 580,0 | 405,7 | 405,7 | 405,7 |  |  |  | 645,7 | 220,9 | 220,9 |  |  |  |  |
| 13. | г.Барыш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание публичного центра правовой информации на базе муниципального учреждения Центральной биб культуры «Городская библиотека» | август | 158,0 | 152.0 | 152,0 | 142,5 | 142,5 | 142,5 |  |  |  | 15,5 | 63,9 | 63,9 |  |  |  |  |
| 14. | Кузоватовский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание публичного центра правовой информации на базе Центральной библиотеки муниципальное учреждение культуры библиотеки «Межпоселенческая центральная районная библиотека» | ноябрь | 158,0 | 153,7 | 153,7 | 142,5 | 142,5 | 142.5 |  |  |  | 15,5 | 58,0 | 58,0 |  |  |  |  |
| 15. | Сенгилеевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание публичного центра правовой информации на базе Центральной библиотеки муниципальное учреждение культуры библиотеки «ЦБС» | август | 158,0 | 658,9 | 658,9 | 142,5 | 142,5 | 142,5 |  |  |  | 15,5 | 720,0 | 720,0 |  |  |  |  |

**3. Результаты хода выполнения мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п  /  п | Программные мероприятия | Сроки, этапы | Субъективная оценка полученного эффекта | Объем выполненных работ в отчетном периоде (в количественных показателях) | | | Причины невыполнения |
|  | | |
|  | | |
| План(2008) | факт | % выполнения |
| 1 | Комплектование фондов муниципальных библиотек | сентябрь |  | Комплектование фондов муниципальной библиотек новыми изданиями литературы и информацией на электронных носителях (20 000 экземпляров) | Приобретено 43 000 экземпляров | 200% |  |
| 1. | Базарносызганский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы муниципальных библиотек Центральная библиотека муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека имени К.Г. Паустовского» | ноябрь | 5 | ремонт | Ремонт главного входа, кабинетов сотрудников | 100% |  |
|  | Создание модельной библиотеки на базе Папузинской сельской библиотеки Базарносызганского района | сентябрь | 5 | Подключение к сети «Интернет», годовая оплата пользования сетью «Интернет»  Приобретение лицензионного программного обеспечения  Приобретение  компьютерной и офисной техники, аудио-, видео- и  телевизионной аппаратуры  Приобретение  комплекта  современной библиотечной мебели  Комплектование фондов библиотек печатными, электронными, видео- и аудиоизданиями | Выполнены работы, библиотека открыта | 100% | -//- |
| 2. | Майнский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы муниципальных библиотек Подлесненская  библиотека-филиал муниципальное учреждение культуры «Майнская межпоселенческая центральная библиотека» | сентябрь | 5 баллов | ремонт | Текущий ремонт фасада здания осуществлён, библиотека отрыта после ремонта | 100% | -//- |
|  | Создание публичного центра правовой информации на базе Центральной библиотеки районное муниципальное учреждение культуры «Майнская межпоселенческая центральная библиотека» | сентябрь | 4 балла | Обучение персонала работе с персональным компьютером, правовыми базами  Оснащение библиотек множительной техникой и компьютерами для создания ПЦПИ  Приобретение комплектов библиотечной мебели | Приобретена мебель, 2 сотрудника отправлены на обучение, закуплена компьютерная и множительная техника  Центр открыт | 100% | -//- |
| 3. | Новомалыклинский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы муниципальных библиотек  Среднеякушкинская библиотека-филиал муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная система» | октябрь | 3 балла | ремонт | Заменена система электрооттопления, отремонтировано помещение библиотеки (косметический ремонт) | 100% | -//- |
| 4. | Старомайнский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы муниципальных библиотек Центральная детская библиотека районное муниципальное учреждение культуры «Старомайнская межпоселенческая центральная библиотека» | сентябрь | 5 баллов | ремонт | Косметический ремонт помещения: покраска стен, пола, окон. Ремонт закончен, библиотека окрыта | 100% | -//- |
|  | Создание публичного центра правовой информации на базе Центральной библиотеки районное муниципальное учреждение культуры «Старомайнская межпоселенческая центральная библиотека» | сентябрь | 5 баллов | Обучение персонала работе с персональным компьютером, правовыми базами  Оснащение библиотек множительной техникой и компьютерами для создания ПЦПИ  Приобретение комплектов библиотечной мебели | Обучено 2 сотрудника  Приобретён комплект библиотечной мебели, приобретено оборудование и программное обеспечение | 100% | -//- |
| 5. | Сурский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы муниципальных библиотек Центральная библиотека районное муниципальное учреждение культуры «Сурская межпоселенческая библиотека» | Ноябрь - декабрь | 5 баллов | Капитальный ремонт | Завершён косметическийремонт, заменены оконные блоки, отремонтирован фасад | 100% | -//- |
| 6. | Тереньгульский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы муниципальных библиотек Байдулинская библиотека-филиал муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека» | июль | 5 баллов | ремонт | Отремонтированы, очищены и побелены печные трубы. заменена входная дверь, отремонтировано крыльцо, покрашено помещение, библиотека открыта | 100% | -//- |
|  | Создание публичного центра правовой информации на базе Центральной библиотеки муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека» | октябрь | 3 балла | Обучение персонала работе с персональным компьютером, правовыми базами  Оснащение библиотек множительной техникой и компьютерами для создания ПЦПИ  Приобретение комплектов библиотечной мебели | Решён вопрос с обучением кадров, сотрудник библиотеки прошёл стажировку в Ульяновской областной научной библиотеке имени В. И. Ленина, приобретена мебель, оборудование, компьютеры и программное обеспечение  Центр открыт | 100% | -//- |
| 7. | г. Ульяновск |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы муниципальных библиотек Центральная городская библиотека имени И.А. Гончарова муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | май | 5 баллов | ремонт | Ремонт выполнен | 100% | -//- |
| 8. | г. Новоульяновск |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие материально-технической базы муниципальных библиотек Центральная библиотека муниципальное учреждение культуры «Новоульяновские библиотеки» | июль | 5 баллов | ремонт | Закончен ремонт: побелка, покраска. замена линолеума,светильниокв | 100% | -//- |
|  | Создание модельной библиотеки на базе Криушенской сельской библиотеки муниципальное учреждение культуры «Новоульяновские библиотеки» | август | 5 баллов | Подключение к сети «Интернет», годовая оплата пользования сетью «Интернет»  Приобретение лицензионного программного обеспечения  Приобретение  компьютерной и офисной техники, аудио-, видео- и  телевизионной аппаратуры  Приобретение  комплекта  современной библиотечной мебели  Комплектование фондов библиотек печатными, электронными, видео- и аудиоизданиями | Завезена компютерная и оргтехника, приобретены книги, подключена сеть Интернет, подключен телефон  Библиотека открыта | 100% | -//- |
|  | Создание публичного центра правовой информации на базе Центральной библиотеки муниципальное учреждение культуры «Новоульяновские библиотеки» | ноябрь | 4 балла | Обучение персонала работе с персональным компьютером, правовыми базами  Оснащение библиотек множительной техникой и компьютерами для создания ПЦПИ  Приобретение комплектов библиотечной мебели | 2 сотрудника в сентябре прошли стажировку в Ульяновской областной научной библиотеке имени В. И. Ленина,  Приобретена компьютерная и множительная техника, программное обеспечение.  Центр открыт | 100% | -//- |
| 9. | Цильнинский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание модельной библиотеки на базе Цильнинской поселковой библиотеки муниципальное учреждение культуры «Цильнинская межпоселенчес-  кая центральная библиотека» | июль | 5 баллов | Подключение к сети «Интернет», годовая оплата пользования сетью «Интернет»  Приобретение лицензионного программного обеспечения  Приобретение  компьютерной и офисной техники, аудио-, видео- и  телевизионной аппаратуры  Приобретение  комплекта  современной библиотечной мебели  Комплектование фондов библиотек печатными, электронными, видео- и аудиоизданиями | Закончен ремонт, завезена мебель, компьютерная и оргтех, закуплена литература, Подключен телефон, Интернет.  приобретено лицензионное программное обеспечение  Библиотека открыта | 100% | -//- |
|  | Создание публичного центра правовой информации на базе Центральной библиотеки муниципальное учреждение культуры «Цильнинская межпоселенчес-  кая центральная библиотека» | ноябрь | 5 баллов | Обучение персонала работе с персональным компьютером, правовыми базами  Оснащение библиотек множительной техникой и компьютерами для создания ПЦПИ  Приобретение комплектов библиотечной мебели | Закончен ремонт, завезена мебель, компьютерная и оргтех, закуплена литература, Подключен телефон, Интернет.  приобретено лицензионное программное обеспечение.  Центра открыт | 100% | -//- |
| 10. | Инзенский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание модельной библиотеки на базе Оськинской сельской библиотеки районное муниципальное учреждение культуры «Инзенская межпоселенческая центральная библиотека» | сентябрь | 5 баллов | Подключение к сети «Интернет», годовая оплата пользования сетью «Интернет»  Приобретение лицензионного программного обеспечения  Приобретение  компьютерной и офисной техники, аудио-, видео- и  телевизионной аппаратуры  Приобретение  комплекта  современной библиотечной мебели  Комплектование фондов библиотек печатными, электронными, видео- и аудиоизданиями | Работы выполнены, библиотека открыта | 100 % | -//- |
| 11. | Карсунский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание модельной библиотеки на базе Большекандаратской сельской библиотеки муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная система» | октябрь | 5 баллов | Подключение к сети «Интернет», годовая оплата пользования сетью «Интернет»  Приобретение лицензионного программмного обеспечения  Приобретение  компьютерной и офисной техники, аудио-, видео- и  телевизионной аппаратуры  Приобретение  комплекта  современной библиотечной мебели  Комплектование фондов библиотек печатными, электронными, видео- и аудиоизданиями | Закончен ремонт, приобретена компьютерная и оргтехника, программное обеспечение.  Библиотека открыта | 100% | -//- |
| 12. | Ульяновский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание модельной библиотеки на базе Большеключищенской сельской муниципальное учреждение культуры библиотеки «Межпоселенческая библиотека» | октябрь | 5 баллов | Подключение к сети «Интернет», годовая оплата пользования сетью «Интернет»  Приобретение лицензионного программного обеспечения  Приобретение  компьютерной и офисной техники, аудио-, видео- и  телевизионной аппаратуры  Приобретение  комплекта  современной библиотечной мебели  Комплектование фондов библиотек печатными, электронными, видео- и аудиоизданиями | Библиотека переведена в здание дома культуры, заканчивается ремонт помещения. Заключены договоры на покупку мебели. компьютерной и оргтехники, покупку книг.  Библиотека отркыта. | 100% | -//- |
| 13. | г.Барыш |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание публичного центра правовой информации на базе муниципального учреждения «Городская библиотека» | сентябрь | 5 баллов | Обучение персонала работе с персональным компьютером, правовыми базами  Оснащение библиотек множительной техникой и компьютерами для создания ПЦПИ  Приобретение комплектов библиотечной мебели | Обучено 2 сотрудника  Приобретена мебель, приобретена компьютерная и оргтехника, закуплено программное обеспечение.  центр открыт | 100% | -//- |
| 14. | Кузоватовский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание публичного центра правовой информации на базе Центральной библиотеки муниципальное учреждение культуры библиотеки «Межпоселенческая центральная районная библиотека» | ноябрь | 5 баллов | Обучение персонала работе с персональным компьютером, правовыми базами  Оснащение библиотек множительной техникой и компьютерами для создания ПЦПИ  Приобретение комплектов библиотечной мебели | Обучено 2 сотрудника  Приобретена мебель, приобретена компьютерная и оргтехника, закуплено программное обеспечение.  центр открыт | 100 % | -//- |
| 15. | Сенгилеевский район |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание публичного центра правовой информации на базе Центральной библиотеки муниципальное учреждение культуры библиотеки «ЦБС» | август | 5 баллов | Обучение персонала работе с персональным компьютером, правовыми базами  Оснащение библиотек множительной техникой и компьютерами для создания ПЦПИ  Приобретение комплектов библиотечной мебели | Обучено 2 сотрудника  Приобретена мебель, приобретена компьютерная и оргтехника, закуплено программное обеспечение.  центр открыт | 100% | -//- |

**4. Основные проблемы.**

Дополнительное соглашение между Правительством Ульяновской области и Федеральным агентством по культуре и кинематографии Ульяновской области о предоставлении в 2008 – 2010 гг. из федерального бюджета субсидий Бюджету субъекта Российской Федерации на комплектование фондов муниципальных образований №3/16 –ДП было заключено 10.04 2008 года. а дополнительные соглашения с муниципальными образованиями были заключены в первой половине июля.

Таким образом, оправдался риск реализации областной целевой программы в части натянутости принятия нормативно-правовых документов по реализации программы.

Также существует проблема – сложность работы в условиях действия Федерального закона № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», отсутствие в библиотеках специалистов с соответствующей подготовкой.

В настоящее время разработаны и действуют механизмы минимизации указанных рисков: Для сотрудников муниципальных библиотек Департаментом культуры и архивного дела, Ульяновской областной научной библиотекой им. В.И. Ленина был проведён межведомственный семинар «Формирование ресурсного комплекса библиотек Ульяновской области на основе государственного и муниципального заказов». По особенностям размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ для муниципальных нужд в рамках реализации областной целевой программы были даны консультации специалистами Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области. Директор Библиотечного агентства «ИД ИНФРА-М» А.С. Дашкевич осветил вопрос «Комплектование библиотечного фонда в современных условиях. Новое в законодательстве». В Департаменте культуры и архивного выполняется в полном объёме график финансирования муниципальных библиотек по данной программе и проводится ежемесячный мониторинг реализации программы по проведению конкурсных торгов, освоению финансовых средств в муниципальных образованиях.

По итогам 12 месяцев возникла проблема недофинансирования со стороны муниципальных образований на осуществление ремонтов муниципальных библиотек, однако муниципальные средства были перераспределены на важнейшее направление программы: комплектование фондов библиотек. Во многих муниципальных образованиях доля софинасирования программы составила больше 100% на комплектование фондов. Однако хочется отметить, что среди всех муниципальный образований выделяется муниципальное образование «Старокулаткинский район», который не участвовал в софинансировании данного направления. Положительным моментом реализации программы в муниципальных образованиях хочется отметить высокую долю софинансировнаия: 16902,7 тысяч рублей, что составляет 32,6 % от общего бюджета программы ( 51738, тысяч рублей)

**Директор Департамента Т. А.Ившина**

А. М. Карвалейру

44 19 57