ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КОЛЛЕГИИ

от 14 октября  2010 года

| № | Исполнители | Содержание поручений | Срок исполнения | ИСПОЛНЕНИЕ на 22.12.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник отдела правового и кадрового обеспечения отрасли Департамента культуры и архивного дела области Киселев А.В. | Проанализировать предложения участников заседания Коллегии по проекту Федерального закона о культуре и направить в Министерство культуры Российской Федерации | До 20 октября 2010г. | Информация направлена Киселёвым А.В. в Минкультуры РФ |
| 2 | Главы администраций муниципальных образований Главы поселений муниципальных образований | Рекомендовать обеспечить в 2011 году повышение квалификации руководителей учреждений культуры, которым в переходный период из бюджетов МО будут предоставляться субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с муниципальным заданием муници-пальных услуг - «пилотные» бюджетные учреждения «нового типа». Предусмотреть с бюджете сферы культуры на 2011 год средства на обеспечение повышения квалифи-кации руководителей муниципальных учреждений культуры | постоянно | В работе |
|  |  | Рекомендовать в целях определения правового положения муниципального учреждения использовать Критерии определения типа для муниципального учреждения для оценки целесообразности принятия решения об изменении типа государственного учреждения | постоянно в течение переходного периода (июня 2012г.) | В работе |
| 3. | Руководители отделов (управлений) культуры администраций муниципальных образований, Руководители учреждений культуры муниципальных образований | В целях определения правового положения муниципального учреждения использовать Критерии определения типа для муниципального учреждения для оценки целесообразности принятия решения об изменении типа государственного учреждения | Постоянно в течение переходного периода (июня 2012г.) | В работе |
| 4 | Руководители архивных служб муниципальных образований области | При подготовке Плана на 2011 год предусмотреть обеспечение безопас-ности архивных фондов, прежде всего, в части противопожарных мероприя-тий, реализации Стратегии информа-ционного общества в Российской Федерации до 2011 года, а также реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83 – ФЗ « О внесении изменений в отдельные законода-тельные Российской Федерации в связи с совершенствованием правово-го положения государственных (муниципальных) учреждений». | До 25 октября 2010г. | Мероприятия по обеспечению безопасности архивных фондов, в части противопожарных мероприятий, включены в Планы работ архивных служб на 2011 год |
| 5 | Руководители архивных служб муниципальных образований области | Оказать помощь территориальным органам Росстата по упорядочению и подготовке к передаче на постоянное хранение документов Всероссийской переписи населения. | До 01 декабря 2010г. | Необходимая помощь была оказана |
| 6 | Руководители отделов (управлений) культуры администраций муниципальных образований, директора ДШИ, ГОАУ ДОД «Областная детская школа искусств» (Ликинцева Н.Б.) | Провести на местах обсуждение проекта Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Предложения направить в отдел правового и кадрового обеспечения отрасли Департамента культуры и архивного дела области | До 01 ноября 2010г. | От ГОАУ ДОД «Областная детская школа искусств», руководителей отделов культуры администраций муниципальных образований, директоров ДШИ области ни одного предложения не было дано по проекту ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». |
| 7 | Руководители областных государственных (автономных) учреждений культуры, Руководители отделов (управлений) культуры администраций муниципальных образований | Усилить контроль за использова-нием бюджетных средств на всех стадиях использования бюджетных средств в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н с изменениями, внесенными приказом Минфина от 30.12.2009 № 152 – основному документу по ведению бюджетного учета. | постоянно | В работе |
| 8 | Главный специалист-эксперт Отдела творческого планирования и целевых программ Департамента культуры и архивного дела области Рябова О.А. | В связи с не предоставлением по сроку (до 20.07.2010) отделами культуры Николаевского, Павловского, Новоспасского, Радищевского, Чердаклинского, Сурского, Инзенского, Ульяновского районов муниципальных межведомственных Планов по правовому просвещению населения (поручение с заседания штаба по творческому и отопитель-ному сезону от 16.04.2010), направить письма на имя Глав администраций муниципальных образований с просьбой разобраться в ситуации и принять соответствующие меры. | До 15 октября 2010г | Письма направлены, Планы представлены в отдел творческого планирования Департамента |
| 9 | Руководители областных (автономных) государственных учреждений культуры, Руководители отделов (управлений) культуры администраций МО | Привести в соответствие положения о ежегодных мероприятиях (фестивалях, конкурсах, конференциях и т.п.) и представить ходатайства о присвоении статуса данным мероприятиям согласно приказу №147 от 30.04.2010 | До 1 ноября 2010 | Документы представлены по сроку |
| 10 | Руководители областных (автономных) государственных учреждений культуры, Руководители отделов (управлений) культуры администраций МО | Предоставить в Отдел творческого планирования Департамента документы для включения в единый реестр мероприятий в сфере культуры и архивного дела, проводимых на территории Ульяновской области согласно приказу №148 от 30.04.2010 | До 1 ноября 2010 | Документы представлены по сроку |
| 11 | Руководители областных государственных (автономных) учреждений культуры, Руководители отделов (управлений) культуры администраций муниципальных образований | Представить в отдел правового и кадрового обеспечения отрасли Департамента культуры и архивного дела области предложения по награждению в 2011 году, в соответствии с Изменениями в Законодательстве РФ по государственным наградам. | До 25 октября 2010 | Предложения представили: - Из муниципальных образований: Сенгилеевский, Мелекесский, Майнский, Карсунский, Ст.Кулаткинский, Барышский, Инзенский районы и г.Ульяновск. - Из ОГ(А)УКов: Краеведческий музей УльяновскКинофонд Центр народной культуры |
| 12 | Руководители областных (автономных) государственных учреждений культуры, Руководители отделов (управлений) культуры администраций муниципальных образований | Подготовить и представить в Департамент культуры и архивного дела области Планы мероприятий новогодней компании по прилагаемой таблице (приложение в материалах коллегии) за подписью руководителя и по электронной почте uprava443005@mail.ru (новый год) | До 18 ноября 2010г. |  |

____________________________________________